INTRODUCERE

Zona rurală din nordul-vestul judeţului Dolj pe teritoriul căreia s-a format în urmă cu mai mult de trei ani parteneriatul Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Colinele Olteniei este, potrivit statisticilor, unul dintre cele mai sărace ţinuturi colinare din ţară. Programul LEADER, cu filozofia sa conceptuală, a fost, pentru grupul de iniţiativă locală implicat în dorinţa de participare activă la îmbunătăţirea vieţii comunităţii, o binevenită oportunitate, pe cât de necesară, pe atât de ambiţioasă, potrivindu-se perfect nevoilor de schimbare a acestui teritoriu. Mobilizarea pentru dezvoltare rurală, pornită de actorii locali, potrivit principiului de jos în sus, a dus la conturarea în 2012 a primului Plan de Dezvoltare Locală a teritoriului viitorului GAL Colinele Olteniei, plan selectat şi implementat apoi cu succes prin programul LEADER 2007-2013, rezultat recunoscut la nivelul MADR prin diploma de merit locul 5 la nivel naţional remisă la Festivalului Rural Fest organizat la Bucureşti în 20.09.2015. Experienţa acumulată prin lansarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul a 39 de proiecte rezultate şi implementate la nivelul parteneriatului şi dorinţa de a continua şi sprijini procesul de modernizare a comunităţii rurale, ne obligă la îmbunătăţirea performanţei precum şi la întărirea capacităţii instituţionale parteneriale de acţiune pentru a rezolva noi probleme şi nevoi ale teritoriului. În acest sens, Parteneriatul GAL Colinele Olteniei, în noua sa structură, propune pentru Programul LEADER 2014-2020 o Strategie de Dezvoltare Locală, realistă, cu ţinte măsurabile, plasată sub responsabilitatea comunităţii, adaptată necesităţilor stringente şi potenţialului de dezvoltare local, insuficient exploatat. Strategia a fost proiectată prin contribuţia efectivă a partenerilor şi a pornit de la o analiză atentă a situaţiei şi a posibilităţii de a o iniţia, suprapune şi conforma actelor legislative de bază în materia politicii agricole şi dezvoltării rurale. Este o certitudine faptul că, în ceea ce ne priveşte, deşi suntem încă la nivelul asigurării în teritoriul GAL a serviciilor primare pentru populaţie, totuşi în calitate de  membri ai UE trebuie să ne aliniem priorităţilor esenţiale ale Politicii Agricole Comune pentru perioada 2014-2020 şi Strategiei Europa 2020, condiţii impuse prin Acordul de Parteneriat care includ, spre avantajul nostru: locuri de muncă, sustenabilitate, modernizare, inovare şi calitate în spaţiul rural. În următorii 7 ani, Prin Strategia propusă, cu sprijinul financiar LEADER, GAL va investi în sectorul agricol şi în zona ţintă teritorial pentru diminuarea decalajelor şi pentru asigurarea unor standarde decente de viaţă cetăţenilor de la sate 1.538.078 euro. Teritoriul GAL Colinele Olteniei se confruntă la fel ca întreaga ţară cu probleme şi nevoi în atingerea potenţialului său economic şi social. Analiza diagnostic realizată pe baza consultărilor dintre membrii asociaţi in cadrul întâlnirilor si grupurilor de lucru arată că economia locală este slab dezvoltată în marea majoritate a teritoriului cu excepţia comunei Işalniţa situată in peri-urban, PIB-ul judeţului Dolj fiind printre cele mai scăzute din ţară; veniturile populaţiei sunt la limita subzistenţei, decalajul faţă de zona limitrofă urbană Craiova este semnificativ. Se înregistrează deficienţe structurale persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea accentuată a locuitorilor, un număr mare de exploataţii de subzistenţă, lipsa locurilor de muncă). Valoarea adăugată a produselor agro-alimentare lipseşte iar randamentele şi productivitatea muncii sunt scăzute în agricultura de semi subzistenţă, terenurile sunt fărâmiţate. Producătorii locali sunt oameni cu experienţă dar cu o vârsta peste 60 de ani, transferul între generaţii nu mai are loc din cauza migraţiei masive a tinerilor către condiţii mai bune, agricultorii nu sunt organizaţi în structuri asociative şi sunt reticenţi la asociere. Spiritul antreprenorial deşi se regăseşte în teritoriul GAL Colinele Olteniei, întreprinzătorul privat nu îndrăzneşte să investească în activităţi economice diversificate din temeri de ordin economico-financiar. Cercetarea şi dezvoltarea rămân un deziderat amânat, deşi există încă nostalgia unor ferme mari, didactic experimentale deosebit de eficiente din epoca trecută la nivelul UAT Predeşti-pomicole şi UAT Işalniţa - legumicole (vestitele sere de legume şi flori, unele dintre cele mai mari din Europa, altădată), lipsesc cu desăvârşire. Accesul la servicii şi infrastructură publică, în cea mai mare parte a teritoriului, GAL rămâne cu mult în urma zonelor urbane Craiova şi Filiaşi; populaţia este mult îmbătrânită şi ca atare expusă riscului de sărăcie şi excluziune socială; administraţia publică, prin bugetele sărace pe care le gestionează se menţine încă ineficientă. Pornind de la aceste probleme, 3 axe de orientare strategică de dezvoltare a teritoriului au fost gândite în conformitate cu situaţia prezentă şi cea ţintit a fi schimbată. Selectarea nevoilor, formularea priorităţilor şi a măsurilor menite să rezolve parte din aceste probleme şi orientarea proiectelor s-au făcut pe baza opţiunii exprimate în chestionarele returnate după completare de către persoanele intervievate. Un număr de 10 nevoi de dezvoltare socio-economică au fost identificate a fi de acoperit în următoarea perioadă. Din acestea, 6 au fost selectate pentru a fi transformate finalmente în măsuri conform intervenţiei prin axa LEADER 2014-2020, considerând că celelalte ar putea fi abordate în mod complementar prin POCU, POR şi PNDR naţional. În mod expres se vor urmări pentru teritoriu şi pachetele guvernamentale de politici anti sărăcie şi Clasa de mijloc la sate. Nevoile au conturat, prin analize şi consultări între parteneri, definirea a doua obiective de dezvoltare locală care au fost încadrate în 3 priorităţi, iar din acestea s-au desprins domeniile specifice de intervenţie, în care se regăsesc măsurile (Cap. IV SDL). Prin cele 3 priorităţi de dezvoltare rurală ale SDL, vor fi sprijinite într-un mod sustenabil investiţii publice inovative în infrastructura fizică de bază pentru dezvoltare economică şi socială a teritoriului, sprijin investitorilor din agricultură pentru a încuraja afaceri în sectoare neagricole, investiţii în sectorul de producţie, procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole, sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici. Prin oportunitatea de finanţare 2014-2020, în mod egal partenerii GAL din acord, privaţi: investitorii, fermierii locali, societăţile private, publici: UAT-urile locale precum şi societatea civilă vor avea la dispoziţie fonduri europene nerambursabile pentru proiecte inovative, conforme intereselor şi implicării lor în dezvoltarea teritoriului. Competenţa transversală şi complementaritatea LEADER reprezintă cele mai importante achiziţii valorice şi atitudinale ale acestui nou program, întrucât prin acestea se va asigura suportul combinat pentru intervenţiile ce vizează îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente si viitoare prin grija faţă de crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi a coeziunii sociale. Ca urmare a implementării programului LEADER 2014-2020, teritoriul aferent GAL Colinele Olteniei va câştiga pe de o parte îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor iar pe de altă parte o structură cu expertiză de lucru şi acţiune, motor pentru noi iniţiative de dezvoltarea economică, socială şi culturală, capabilă ca prin transferului de cunoştinţe, promovarea iniţiativelor inovative şi implicarea reală a cetăţenilor în deciziile strategice pe termen lung să se aducă prosperitate locuitorilor şi să-i definească teritoriului GAL Colinele Olteniei un specific social, economic si cultural local.

CAPITOLUL I - Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite

Analiza diagnostic

- Prezentarea teritorială, geografică şi fizică

Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală „Colinele Olteniei” a fost constituit pe principiul continuităţii şi omogenităţii, conform documentelor şi hărţilor ataşate, ocupând o suprafaţa totală de 89.589 ha, conform datelor statistice din evidenţa Direcţiei Regionale de Statistică Dolj şi Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi la nivelul anului 2011. Nici o localitate dintre cele componente nu este inclusă pe teritoriul unui alt GAL.

Grupul de Acţiune Locală “Colinele Olteniei” este situat, din punct de vedere geografic, în partea sud-vestică a României şi face parte, din punct de vedere administrativ, din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. În cadrul acestei regiuni de dezvoltare, GAL “Colinele Olteniei” se situează, în cvasi-integralitatea sa, în partea de nord-vest a judeţului Dolj - dintr-un total de 17 localităţi, 16 se află în judeţul Dolj, iar o localitate în judeţul Mehedinţi. Teritoriul este preponderent deluros, brăzdat de o reţea hidrografică bogată constituită din afluenţi ai Râului Jiu. Întregul areal este caracterizat prin prezenţa unor habitate naturale specifice stepei şi silvostepei, cuprinzând şi arii situate în interiorul unor situri de importanţă comunitară, componente ale reţelei Natura 2000 şi în interiorul zonei naturale protejate de interes naţional şi monument al naturii „Pajiştea Gogoşu-Ştefănel”.

Localităţile cuprinse pe teritoriul GAL „Colinele Olteniei” sunt unităţi administrativ teritoriale recunoscute legal la nivelul NUTS IV şi sunt următoarele:

| Dolj 16 localităţi; Almăj Argetoaia Botoşeşti-Paia Brabova Carpen Cernăteşti Coţofenii din Dos Gogoşu; Greceşti Işalniţa Predeşti Scăeşti Seaca de Pădure Secu Sopot Verbiţa. Mehedinţi 1 localitate; Bâcleş.. |  |
| --- | --- |

Ca bogăţii naturale, amintim reţeaua apelor de suprafaţă, pădurile, păşunile şi fâneţele naturale şi calitatea solului care este fertil, potrivit pentru culturile agricole. Se întâlnesc soluri argiloase, soluri de pădure brun şi roşu-brun, sol tip cernoziom şi soluri aluviale. Localitatea aparţinând judeţului Mehedinţi are soluri cernoziom tipice şi cambice. Solurile brun-roşcate se găsesc în general în zonele viticole colinare pe altitudini de  90-250 m.  Solul caracteristic în jumătatea de est a teritoriului GAL „Colinele Olteniei” este solul aluvionar de luncă a Jiului, favorabil culturilor legumicole şi solul brun-roşcat de pădure, favorabil culturilor mari agricole şi plantelor tehnice.

În ceea ce priveşte resursele subsolului în partea de est a teritoriului „Colinele Olteniei”, acestea cuprind zăcăminte de ţiţei, în Almăj şi Coţofenii din Dos şi gaze naturale la Işalniţa. Ca materiale de construcţii, subsolul judeţului Dolj este bogat în argile, luturi argiloase şi balast, care pot fi găsite în diferite localităţi din judeţ, în zona de referinţă acestea existând în comuna Işalniţa.

Din punct de vedere climatic, teritoriul GAL „Colinele Olteniei” aparţine zonei temperate, cu influenţe mediteraneene.

În ultimii ani au avut loc importante modificări ale parametrilor hidrometeorologici şi geo-climatici la nivel mondial, şi inclusiv pe teritoriul „Colinele Olteniei”, datorate în mare măsură activităţilor antropice, drept care, pentru creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, se va acorda o atenţie deosebită iniţiativelor inovatoare care presupun promovarea şi valorificarea formelor noi de energie regenerabilă, utilizarea noilor tehnologii cu un impact cât mai redus asupra mediului.

Infrastructura rutieră este reprezentată de o reţea de drumuri de aproximativ 382 km, din care 140 de kilometri de drumuri comunale, 231 km drumuri judeţene şi 11 km drum naţional (DN6 şi DN56), teritoriul aflându-se şi în vecinătatea a două drumuri europene (E70 şi E79). Drumurile comunale - care reprezintă mai mult de jumătate din infrastructura rutieră la nivelul teritoriului au, în proporţie semnificativă, îmbrăcăminţi de pietriş sau pământ, circulaţia pe acestea realizându-se cu mare dificultate, în special în condiţii de vreme nefavorabile.

Pe de altă parte, la nivelul teritoriului acoperit de GAL „Colinele Olteniei” există şi infrastructură aeriană, Aeroportul Internaţional Craiova fiind singurul din Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia. Aeroportul este echipat adecvat şi deschis atât transportului intern cât şi celui internaţional.

Din punct de vedere economico-social, trăsătura definitorie a acestui teritoriu o reprezintă ponderea semnificativă a zonelor defavorizate şi cu grad ridicat de sărăcie. Singura localitate care face notă discordantă este Işalniţa care, fiind o zonă peri-urbană, înregistrează o dezvoltare economică mai mare. În rest, majoritatea localităţilor teritoriului sunt grav afectate, printre altele, de o populaţie îmbătrânită, de exodul tinerilor către zona urbană sau străinătate, de lipsa locurilor de muncă, de existenţa unui număr redus de forme asociative între fermieri, producători sau procesatori, de folosirea unor tehnologii învechite şi de lipsa posibilităţilor localnicilor de a susţine financiar, pe cont propriu, adaptarea producţiei la condiţiile de sol, climă şi nivel de cerere. Aceasta este, în acelaşi timp, şi o zonă defavorizată de condiţii naturale specifice în proporţie de aproximativ 45%, având în componenţa sa comune care se regăsesc în lista UAT incluse în ZDS conform art. 20 al Regulamentului (CE) 1257/1999.

| Descrierea metodologiei pentru LHDI (IDUL) , disponibila in anexa 9 , volum disponibil la: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| https://www.academia.edu/16408349/Competitive_Cities_Reshaping_the_Economic_Geography_of_Romania_2013 |  |  |  |  |  |
| sirsup | Judet | LOCALITATE | IDUL 2011 | Populaţie 2011 | urban/ rural |
| 70566 | DOLJ | ALMAJ | 53,31 | 1974 | rural |
| 70744 | DOLJ | ARGETOAIA | 45,99 | 4382 | rural |
| 110571 | MEHEDINTI | BACLES | 34,80 | 2070 | rural |
| 70968 | DOLJ | BOTOSESTI-PAIA | 30,31 | 809 | rural |
| 70986 | DOLJ | BRABOVA | 30,34 | 1550 | rural |
| 71536 | DOLJ | CARPEN | 40,79 | 2375 | rural |
| 71723 | DOLJ | CERNATESTI | 38,88 | 1929 | rural |
| 71910 | DOLJ | COTOFENII DIN DOS | 50,66 | 2337 | rural |
| 72604 | DOLJ | GOGOSU | 33,67 | 723 | rural |
| 72819 | DOLJ | GRECESTI | 36,03 | 1706 | rural |
| 70094 | DOLJ | ISALNITA | 76,63 | 3770 | rural |
| 73772 | DOLJ | PREDESTI | 50,18 | 1905 | rural |
| 74073 | DOLJ | SCAESTI | 46,15 | 2139 | rural |
| 74135 | DOLJ | SEACA DE PADURE | 25,67 | 1042 | rural |
| 74171 | DOLJ | SECU | 34,77 | 1140 | rural |
| 74242 | DOLJ | SOPOT | 37,60 | 1836 | rural |
| 74705 | DOLJ | VERBITA | 35,63 | 1342 | rural |
| Media la nivelul teritoriului: 41,26 |  |  |  |  |  |

Produsul intern brut pe cap de locuitor rămâne redus (23.672 lei), iar teritoriul GAL înregistrează un decalaj semnificativ faţă de zona limitrofă urbană Craiova.

| Arealul acoperit de GAL „Colinele Olteniei” este preponderent agrar - din totalul de 89.589 hectare, conform datelor obţinute de la Direcţiile Regionale de Statistică Dolj şi Mehedinţi privind Fondul Funciar al celor două judeţe pentru anul 2014, suprafaţa ocupată de terenurile agricole ocupă 73.355 ha, iar din totalul suprafeţei agricole, 71% o reprezintă terenurile arabile care ocupă 52.147 ha. |  |
| --- | --- |

Cu toate acestea, din cauza nivelului ridicat de sărăcie (şi aşa cum reiese şi din „Recensământul General Agricol 2010 – Tabelul 5b. Suprafaţa agricolă utilizată (hectare), pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe localităţi” (ataşat) furnizat de Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi) acest teritoriu este foarte fărâmiţat, caracterizat de prezenţa unui număr foarte mare de exploataţii de subzistenţă şi, în consecinţă, o parte semnificativă a populaţiei este ocupată în acest tip de agricultura de subzistenţă. De asemenea, valoare adăugată a produselor agro-alimentare aproape că lipseşte, iar randamentele şi productivitatea muncii sunt printre cele mai scăzute din ţară, în special în agricultura de semi-subzistenţă, terenurile fiind fărâmiţate şi slab productive.

Producătorii locali sunt oameni cu experienţă, dar în mare parte cu o vârsta de peste 65 de ani, transferul între generaţii nu mai are loc din cauza migraţiei masive a tinerilor, iar agricultorii sunt doar în parte organizaţi în structuri asociative. Cercetarea şi dezvoltarea lipsesc cu desăvârşire, deşi există încă nostalgia unor ferme mari, deosebit de eficiente, din epoca trecută, la nivelul UAT Predeşti (pomicole) si UAT Işalniţa (legumicole) - vestitele sere de legume şi flori, unele dintre cele mai mari din Europa.

În ceea ce priveste viile şi pepinierele viticole, acestea ocupă o suprafaţă de 1.068 ha, iar livezile şi pepinierele pomicole ocupă o suprafaţă de 1.019 ha. Pădurile şi vegeraţia forestieră reprezintă 11% din suprafaţa totală a teritoriului, acoperind 10.059 ha.

| Total suprafaţă teritoriu in hectare | Suprafaţaagricolă | Suprafaţa arabilă | Păşuni | Fâneţe | Vii şi pepiniere viticole | Livezi şi pepiniere pomicole | Păduri şi altă vegetaţie forestieră | Ape, bălţi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89.589 ha | 73.355 | 52.147 | 18.191 | 930 | 1.068 | 1.019 | 10.059 | 660 |
| % din supraf. totală | 82% | 58% | 20% | 1% | 1% | 1% | 11% | 1% |

Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Teritoriul GAL „Colinele Olteniei” încă se confruntă cu probleme şi nevoi în atingerea potenţialului său economic. Economia locală este strâns legată de activitatea din sectorul agricol (în mare parte de subzistenţă) care predomină în această zonă.

Unităţile active în care este ocupată populaţia din teritoriu acoperă, în general, industria prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, construcţii, comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor, transport, depozitare şi activităţi de poştă şi curier, hoteluri şi restaurante, informaţii şi comunicaţii, tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii, sănătate, asistenţă socială şi alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale, agricultură, silvicultură şi pescuit. Analizând comparativ datele statistice oficiale de la direcţiile judeţene de statistică, în anul 2004 erau înregistrate un număr de aproximativ 170 de unităţi active la nivelul GAL „Colinele Olteniei”, în 2010 puţin peste 200, iar până în anul 2014 numărul acestora a crescut la 277 - cu un număr total de 1195 salariaţi. Cifra de afaceri la nivelul GAL „Colinele Olteniei” pentru anul 2014 a fost de 953.669.968 lei, conform datelor din evidenţa I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi.

Sectorul serviciilor şi activităţilor sociale este gestionat de primării, acesta vizând populaţia îmbătrânită, bolnavă, în şomaj, săracă, vulnerabilă şi marginalizată social, toate cele 17 autorităţi locale având servicii de asistenţă socială pentru grupurile dezavantajate. Totuşi, administraţia publica, prin bugetele sărace pe care le are la dispoziţie, este încă ineficientă, însă un aport important în acest sens îl au şi societatea civilă, prin biserică şi organizaţiile neguvernamentale care se implică la nivel local.

Accesul la servicii şi infrastructură publică pentru populaţie, in cea mai mare parte a teritoriului GAL, rămâne cu mult în urma zonelor urbane Craiova şi Filiaşi. Majoritatea localităţilor au acces la servicii medicale de bază, învăţământ primar şi infrastructură pentru practicarea sportului. În decursul ultimilor ani, infrastructura medicală a fost dezvoltată şi serviciile medicale au fost diversificate, astfel:

| UNITATI SANITARE LA NIVELUL TERITORIULUI GAL COLINELE OLTENIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | Dispensare medicale |  | Unităţi medico-sociale |  | Centre de sănătate |  | Cabinete medicale de medicină generala |  | Cabinete medicale de familie |  | Cabinete stomatologice |  | Cabinete medicale de specialitate |  | Farmacii |  | Puncte farmaceutice |  | Depozite farmaceutice |  | Laboratoare medicale |  | Laboratoare de tehnica dentara |  | Alte tipuri de cabinete medicale |  |
|  | public | privat | public | privat | public | privat | public | privat | public | privat | public | privat | public | privat | public | privat | public | privat | public | privat | public | privat | public | privat | public | privat |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Sectorul educaţional a cunoscut şi el modificări de-a lungul ultimilor ani, ca o consecinţă directă a schimbărilor demografice (natalitate scăzută şi plecări masive), însă fiecare localitate are la nivelul său cel puţin o instituţie de învăţământ, însă, în marea majoritate a cazurilor, cu o infrastructură uzată fizic şi depăşită moral. Ca număr de unităţi de învăţământ, situaţia generală la nivelul GAL se prezintă astfel:

| Anul | STRUCTURA UNITATILOR SCOLARE LA NIVELUL TERITORIULUI GAL COLINELE OLTENIEI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preşcolar | Primar si gimnazial (inclusiv învăţământ special) | Primar şi gimnazial | Liceal | Profesional |
| 2003 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 |

Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

O provocare permanentă o reprezintă atragerea tinerilor înapoi în localităţile natale şi încurajarea celor rămaşi să nu plece, drept care s-a investit în ultimul timp în   infrastructura de agrement, la nivelul GAL „Colinele Olteniei” existând un număr total de 36 de terenuri de sport şi un număr de 63 de săli de sport.

În ceea ce priveşte patrimoniul arhitectural şi cultural, GAL „Colinele Olteniei” are in vedere păstrarea şi conservarea moştenirii şi identităţii culturale specifice teritoriului. Aici sunt înregistrate un număr de 55 de obiective de interes naţional şi local (54 în judeţul Dolj şi unul în judeţul Mehedinţi), conform Listei Monumentelor Istorice 2015, anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 (Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016).

Moştenirea istorică şi culturală a zonei constă în situri arheologice, aşezări-sat, cetăţi, biserici şi cule, şi o serie de muzee care păstrează vii crâmpeie din vremurile de mult apuse - obiecte vechi, mărturii ale meşteşugurilor populare locale, straie populare tradiţionale, scoarţe şi covoare specifice zonei etc. Tot ca parte a acestei moşteniri au rămas şi o serie de obiceiuri din străbuni şi vechi sărbători.

- Prezentarea populaţiei teritoriului GAL „Colinele Olteniei”

Dimensiunea demografică este elementul cheie al analizei, deoarece populaţia este atât factor de consum, cât şi factor de acţiune, fiind atât motorul, cât şi beneficiarul final al dezvoltării regiunii. Aceasta a fost analizată sub aspect cantitativ, structural şi evolutiv.

Teritoriul acoperit de GAL „Colinele Olteniei” are o populaţie stabilă totală de 33.029 locuitori, conform datelor statistice pentru anul 2011 (în scădere faţă de anul 2002, când se înregistrau 37.875 locuitori), încadrându-se, astfel, între limitele prevăzute de programul LEADER (10.000 – 100.000 locuitori). Conform datelor statistice recente, la nivelul anului 2015, populaţia număra 32.465 locuitori, putându-se observa în continuare o tendinţă de scădere a acesteia. Raportând populaţia totală la suprafaţa teritoriului GAL, de 896 km2, rezultă o densitate a populaţiei de aproximativ 37 locuitori/km2, încadrându-se astfel în limita de 75 locuitori/km2.

| Anul 2002 |  | Anul 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Total populaţie judeţ Dolj | Total populaţie teritoriu Colinele Olteniei | Total populaţie judeţ Dolj | Total populaţie teritoriu Colinele Olteniei |
| 734.231 | 37.875 | 660.544 | 33.029 |

Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

| Ca efect al migraţiei multor tineri către oraşe sau în afara graniţelor ţării în căutarea unui loc de muncă şi a unor condiţii de trai decente, există o puternică tendinţă de îmbătrânire a populaţiei la nivelul teritoriului GAL. În 2011 sporul natural a fost negativ (-430), o pondere însemnată a populaţiei reprezentând-o persoanele cu vârsta peste 65 de ani şi, deşi soldul migrării este pozitiv |  |
| --- | --- |

la nivelul anului 2011 (+144), analizând perioada cuprinsă între 2002 şi 2011, se poate observa că teritoriul a înregistrat o regresie demografică semnificativă (-4846). Populaţia stabilă, pe grupe de vârstă, conform recensământului populaţiei din anul 2011, este reprezentată astfel:

| Segmentul de vârstă | 0-24 ani | 25-64 ani | Peste 65 de ani |
| --- | --- | --- | --- |
| Numărul de persoane | 8600 | 16191 | 8238 |

Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Situaţia comparativă între anii 2002 şi 2011 a evoluţiei principalilor indicatori demografici aferenţi arealului GAL „Colinele Olteniei” este următoarea:

| GAL „Colinele Olteniei” | Populaţie |  | Evoluţie / regresie | Plecări |  | Stabiliri |  | Natalitate |  | Mortalitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2011 | 2002-2011 | 2002 | 2011 | 2002 | 2011 | 2002 | 2011 | 2002 | 2011 |
| TOTAL: | 37875 | 33029 | -4846 | 771 | 459 | 659 | 603 | 386 | 266 | 875 | 696 |

Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Luând comparativ în considerare populaţia arealului GAL”Colinele Olteniei” şi totalul populaţiei judeţului Dolj, se observă că acest regres demografic s-a manifestat proporţional  –  ponderea GAL rămânând la un nivel de 5%, atât la nivelul anului 2002, cât şi la nivelul anului 2011.

CAPITOLUL II - Componenţa parteneriatului

Parteneriatul GAL Colinele Olteniei include un număr de 61 membri (A se vedea Anexa 3). Din aceştia 18 sunt entităţi publice (17 UAT-uri comunale şi 1 UAT judeţean-DOLJ), reprezentate de instituţiile publice administrative – primării şi consiliu judeţean – cu experienţă şi expertiză în probleme de dezvoltare economică, socială, culturală, mediu înconjurător - însumează 29,5 % din totalul partenerilor. 33 entităţi aparţinând sectorului privat, IMM-, PFA, II, IF, fermieri, grupuri de fermieri, cu experienţă şi expertiză în afaceri agricole şi neagricole, însumează 54,1 % din totalul partenerilor. 7 entităţi provenite din societatea civilă, respectiv ONG si Biserică (unitate de cult), specializate pe domenii şi cu experienţă şi expertiză în probleme de dezvoltare comunitară şi voluntariat, însumează 11,5% din totalul partenerilor. 3 persoane fizice, resursă umană calificată cu experienţă şi expertiză în probleme de asistenţă socială, situaţii de urgenţă şi administraţie, însumează 4,9% din totalul partenerilor. Toţi partenerii posedă capacitate administrativă şi financiară adecvată pentru a administra sprijinul oferit prin programul LEADER şi a asigura finalizarea cu succes a operaţiunilor (proiectelor). Esenţa parteneriatului astfel format este capacitatea acestuia de a stimula crearea unor alianţe locale care să mobilizeze sprijinul în jurul unor obiective comune, să le consolideze capacitatea de a concepe o procedură de selecţie nediscriminatorie şi transparentă în ceea ce privesc operaţiunile şi selectarea acestora.

Această asociere de instituţii şi persoane este practic nucleul resursă pentru susţinerea dezideratelor de dezvoltare a teritoriului, grupul obştesc de iniţiativă, conexiunea directă cu locutorii şi problemele acestora. De asemenea, el este în acelaşi timp cel mai important evaluator şi identificator al nevoilor locale; are la îndemână, prin GAL şi graţie programului LEADER, resursele şi mecanismele necesare pentru edificarea schimbării, a relaţiilor şi conştiinţei comunitare. Ca promotor al dezvoltării teritoriale, pentru a răspunde nevoilor neacoperite identificate, parteneriatul GAL Colinele Olteniei se mobilizează pentru întărirea cooperării teritoriale dintre actorii reprezentativi în scopul îmbunătăţirii şi susţinerii investiţiilor şi serviciilor publice (responsabilitatea APL), iniţiatelor private (SRL; PFA; PFI, II, fermieri), precum şi a implicării societăţii civile (ONG, Biserică, persoane fizice) în atingerea scopului declarat al implementării Strategiei locale, acela al unor condiţii de viaţă mai bune locutorilor, premergător etapei de construire a unei comunităţi teritoriale omogene, viabile şi sustenabile. Dezvoltarea instituţională a GAL Colinele Olteniei va avea la bază un mod de relaţionare inovativ partenerial şi participativ de cooperare şi transpunere în practică de jos în sus, sub responsabilitatea comună, a planului de acţiune al Strategiei de Dezvoltare Locală a cărei ţintă finală, la orizontul anului 2023 sa fie un teritoriu vizibil schimbat în bine. Toate părţile, parteneri cu drepturi depline sunt interesate în participarea la oportunitatea de dezvoltare teritorială oferită de Programul LEADER şi consimt să lucreze pe baza acordului semnat, în dialog instituţional constructiv, participativ şi dinamic prin schimb de informaţii, consultare, negociere pentru accesarea de resurse în scopul avantajului şi contribuţiei proprii la dezvoltarea comunităţii locale şi a teritoriului.

Parteneriatul prin reprezentanţii săi şi având la bază experienţa LEADER 2007-2013 va promova, implementa, dezvolta şi susţine Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Colinele Olteniei, aşa cum a aprobat-o, iar individual, entităţile vor propune GAL proiecte sau intervenţii la nivel microsocial teritorial, legitimate de aceleaşi valori comune, cooperarea în beneficiul reciproc şi pentru binele comunităţii.

Interesul şi implicarea partenerilor GAL Colinele Olteniei în dezvoltarea teritoriului conform axelor de orientare strategică

Interes colectiv, implicare sector public, cele 18 -APL –uri orientare strategica (AXA 1, AXA 2, AXA3) Promovarea unei dezvoltări rurale echilibrate şi atractive în special pentru tineri, pentru reîntoarcerea la sat a acestora în scopul efectuării transferului între generaţii - asigurarea de către APL a serviciilor publice de interes general local, de calitate pentru populaţie, 33029 locuitori;

Interes colectiv, implicare sector privat importanta strategica (AXA 2, AXA 3) Dezvoltarea globală a teritoriului şi măsuri pentru dezvoltarea în plan local a unei economii diversificate durabile, crearea de locuri de muncă şi reducerea sărăciei locuitorilor. Îmbunătăţirea performanţei firmei, acces la inovaţie, dotări moderne pentru creşterea veniturilor din afacerile locale;

Interes colectiv, implicare sector privat, agricultori, fermieri importanta strategica (AXA 2) Reducerea gradului de sărăcie şi a riscului de excluziune socială prin modernizarea agriculturii, deblocarea potenţialului economic agricol al teritoriului GAL şi depăşirea nivelului scăzut de profesionalizare al fermierilor cu ferme mici şi al proprietarilor de terenuri agricole pretabile acestora;

Interes colectiv, implicare sector privat importanta strategica (AXA 2) Atragerea tinerilor către sate şi integrarea lor ca agricultori în economia şi implicit piaţa locală de muncă, dezvoltarea unei afaceri proprii inovative în agricultură, crearea de noi locuri de muncă în spaţiul rural;

Interes colectiv, implicare sector privat, fermieri importanta strategica (AXA 2) Stimularea si consolidarea dezvoltării teritoriului sprijinirea sectorului agricol din teritoriul GAL pentru acces la valorificarea pe piaţa liberă a produselor rezultate din fermele proprii;

Interes colectiv, implicare societatea civilă cu activitate în domenii diverse, domeniul social fiind de orientare strategică (AXA 1) Reprezentare şi vizibilitate în viaţa publică, sprijin în probleme specifice, dorinţa de a participa activ la transformarea comunităţii oferind în mod special ajutor în promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei care se perpetuează în rândul categoriilor sociale sărace şi defavorizate din mediul rural GAL Colinele Olteniei.

CAPITOLUL III - ANALIZA SWOT GAL „COLINELE OLTENIEI”

ANALIZA SWOT – TERITORIU

un teritoriu omogen cu resurse încă de exploatat ce trebuie rapid valorizat

| Puncte tari: Resurse naturale valorificabile; Calitatea deosebită a solului favorabilă agriculturii; Reţeaua hidrografică este bogată; Relieful colinar şi clima temperată sunt propice locuirii şi turismului; Accesibilitatea ridicată; Existenţa infrastructurii de transport aerian în vecinătatea teritoriului; Existenta infrastructurii de telecomunicaţii Apropierea de municipiile Craiova, Filiaşi şi Turnu Severin; Existenţa unei identităţi cultural – istorice bine definite şi a unui patrimoniu cultural antropic bogat; Prezenţa în teritoriul “Colinele Olteniei” a unor arii protejate şi a 2 situri Natura 2000. Existenta teritoriului in Masterplanul de Apa Existenta teritoriului in Masterplanul de Deseuri; Existenta strategiilor locale de dezvoltare economică si socială a comunităţii. | Puncte slabe: Teritoriu cu populaţie săracă datorită deşertificării şi migraţiei în străinătate, IDUL mediu teritoriu =41,26; Şomaj ridicat datorita restructurării economice; Infrastructura rurală de bază slab dezvoltată (drumuri comunale, tratarea apei reziduale, gaze), lipsa resurse publice financiare; Infrastructura turistică insuficient reprezentată; Acces limitat la serviciile publice de bază destinate populaţiei (sănătate); Neatractivitate teritoriala pentru revenirea şi stabilirea tinerilor la sate şi dezvoltarea de afaceri; Starea precară a unor sectoare de drum ce fac legătura între localităţi, în special drumuri comunale; Practici agricole sau ne-agricole neconforme ce generează poluarea solului; Interesul destul de scăzut şi lipsa resurselor financiare pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric; |
| --- | --- |
| Oportunităţi: Încadrarea geografică a teritoriului „Colinele Olteniei” în aria de eligibilitate a PNDR, continuarea Programului LEADER Experienţa dobândită in urma finanţării Planului de Dezvoltare Locala in etapa trecuta. Dezvoltarea rapidă a infrastructurii de apă, apă uzată si de colectare deşeuri la sate prin master planurile de apa si deşeuri; Potenţial de a sprijini sistemele agricole cu înaltă valoare naturală Posibilitatea dezvoltării de pieţe pentru produsele agricole tradiţionale; Existenţa ariilor protejate, potenţial turistic Existenţa fondului forestier (pădurea, fondul cinegetic, fondul piscicol şi vegetaţia forestieră) ; Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 si a Pachetul Integrat de acţiuni si masuri pentru combaterea sărăciei. | Ameninţări: Degradarea continuă a infrastructurii locale (datorită lipsei fondurilor pentru investiţii şi mentenanţă); Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, ceea ce va duce la creşterea nevoilor in susţinerea agriculturii în domeniul asistenţei sociale si a serviciilor de sănătate; Migraţia tinerilor către oraş sau străinătate Inexistenta unor politici viabile pentru protectia mediului si conservarea resurselor naturale; Degradarea obiectivelor de patrimoniu datorită lipsei de fonduri pentru păstrarea şi/sau renovarea lor; Scăderea interesului tinerilor pentru tradiţiile şi obiceiurile, moştenire culturală a comunităţilor rurale; Neaplicarea strategiilor regionale şi judeţene ar putea genera o neaplicare a strategiilor locale, cu influenţă asupra dezvoltării de ansamblu a teritoriului. |

ANALIZA SWOT – POPULATIE

oamenii simpli, înţelepţi, modeşti, harnici care au nevoie de bunăstare, grijă şi confort

| Puncte tari: Structura pe sexe echilibrată ; Mediul rural nealterat (ambiental, cultural, istoric, natural) ; Forţa de muncă ieftină, in general necalificată, cu experienţă în muncile agricole; Viaţa activă a locuitorilor, păstrarea obiceiurilor si tradiţiilor, existenţa ansamblurilor folclorice locale; Scoli si programe de tip "after-school"; Existenta si funcţionarea la nivel local a unor asociaţii cu statut ONG care activează pentru susţinerea unor activităţi specifice. | Puncte slabe: Proces continuu de depopulare; Densitate scăzută a populaţiei; Spor natural negativ (-430) INS 2011; Soldul migrărilor de domiciliu este pozitiv (144) INS 2011; Proces accentuat de îmbătrânire a populaţiei in raport cu tinerii, mai mult de jumătate sunt persoane peste 50 ani; Populaţia masculină favorizată în categoria persoanelor ocupate/active, marea majoritate a femeilor sunt casnice; Spirit antreprenorial scăzut atât in domeniul agricol cat si neagricol si lipsă de calificare; Nivel educaţional scăzut, interes scăzut pentru şcoală, scoli în pericol de desfiinţare, număr mic copii de vârstă şcolară si preşcolară Nivel scăzut al oportunităţilor de ocupare; Participare civică scăzută la viaţa comunităţii. |
| --- | --- |
| Oportunităţi: Valorificarea la maximum a sprijinului financiar acordat prin PNDR de către populaţie, fermieri, producători, asociaţii; Creşterea interesului politicilor publice pentru dezvoltarea mediul rural si a identităţii acestuia (investiţii publice + menţinere si dezvoltare obiceiuri, tradiţii, festivaluri, turism rural); Existenta programelor de finanţare europene care ţintesc resursele umane din mediul rural ; Posibilitatea creării de locuri de muncă în domenii non-agricole prin noul program guvernamental de impulsionare a dezvoltării unei clase de mijloc rurale. | Ameninţări: Îmbătrânirea accentuata a populaţiei va pune presiune pe servicii sociale; Perpetuarea fenomenului de muncă la negru; Neimplicarea femeilor în viaţa economică şi socială si menţinerea lor „la cratiţă”; Migraţia forţei de muncă calificate spre oraş (navetism) si spre exteriorul tarii; Subestimarea sistemului educaţional; Pierderea identităţii locale şi intensificarea fenomenului imigraţionist în rândul tinerilor. |

ANALIZA SWOT - ACTIVITATI ECONOMICE

venituri sporite şi servicii cotidiene pentru populaţie prin activităţi economice diversificate

| Puncte tari: Existenţa unor agenţi economici ce reprezintă peste 50% din cifra de afaceri totala a teritoriului Gal-ului care îşi pot extinde activitatea, 277 unităţi active cu trend crescător dar de talie mică; Teritoriul Grupului de Acţiune Locală prezintă potenţial agricol semnificativ pentru culturi şi zootehnie; Există de asemenea potenţial pentru dezvoltarea de activităţi de procesare pentru industria alimentară; Există deschidere la nivel politic şi decizional de susţinere a investiţiilor private în zonă; Exista experienţă profesională si spaţii de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică din surse convenţionale (carbune). | Puncte slabe: Deficit de identitate economica a teritoriului, agricultura rămânând prima activitate economică la sat; Restructurarea combinatului de Electrocentrale Işalniţa deoarece energia electrică produsă în sistem clasic cu cărbune nu mai are loc în Sistemul Energetic Naţional fiind costisitoare si înlocuită de energia hidro şi cea regenerabilă ; Deşi numărul unităţilor economice active a crescut cifra de afaceri cunoaşte fluctuaţii de creştere şi descreştere; Număr redus de salariaţi raportat la totalul întreprinderilor active de pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală, cu excepţia localităţii Işalniţa din zona peri-urbană unde urmează de asemenea disponibilizări; Număr redus de agenţi economici în sectoarele de servicii pentru populaţie şi industrie, majoritatea activând in comerţ; Sectorul economic se bazează aproape în exclusivitate pe agricultură, comerţ şi microîntreprinderile locale de producţie la scara mica ex. panificaţie, materiale plastice, construcţii metalice si de servicii ex. cazare-hotel, alimentaţie publică şi construcţii. |
| --- | --- |
| Oportunităţi: Bănci şi agenţii de microcreditare – oferte variate pentru creditare; Scheme de finanţare în derulare şi în aşteptare, prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru microîntreprinderi; Condiţii favorabile pentru practicarea unei agriculturi moderne dincolo de cea de subzistenţă; FEADR – GAL; finanţarea proiectelor de diversificare a activităţilor economice, instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea turismului, modernizarea exploataţiilor agricole; Existenţa zonei Natura 2000 poate constitui un punct de pornire pentru a favoriza dezvoltarea sectorului de turism şi servicii. | Ameninţări: Reducerea numărului populaţiei apte de muncă şi inadecvarea calificării pot genera deficit de forţă de muncă şi implicit creşterea costurilor de personal pentru întreprinderile din zonă; Extinderea zonei metropolitane a Municipiului Craiova; Dificultăţi în accesarea fondurilor nerambursabile care limitează accesul microîntreprinderilor la finanţare. |

ANALIZA SWOT - AGRICULTURA si ZOOTEHNIA

Paşi de la agricultura de subzistenţă la agricultura modernă, inovativă

| Puncte tari: Principala activitate economică aducătoare de venituri pentru populaţie în teritoriul GAL; Teritoriul Grupului de Acţiune Locală prezintă potenţial agricol semnificativ în sectoarele de producţie; Tradiţie si experienţă îndelungată in sectorul vegetal, legumicultură, pomicultură, zootehnie; Existenţa forţei de muncă experimentate în agricultură; Zootehnia bine dezvoltată în teritoriu si tradiţii în creşterea pasărilor, bovinelor, caprinelor; Posibilitatea de creditare a investiţiilor si iniţiativelor în agricultura; Posibilităţi de conversie de la agricultura convenţională la agricultura ecologica. | Puncte slabe: Forţă de munca activă dar necalificată; Fragmentarea suprafeţelor agricole şi rezistenţa la asociere; Nivel de eficientă economică foarte scăzut; Posibilităţi reduse de valorificare a produselor agricole de ferma; Calitatea produselor alimentare si agroalimentare necertificata; Desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol; Existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate timp de mai mulţi ani consecutivi; Investiţii insuficiente în agricultură; Înzestrare tehnică foarte slabă a fermierilor; Număr foarte redus de asociaţii de valoare adăugată pentru produsele agricole, legume – fructe. |
| --- | --- |
| Oportunităţi: Existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor; Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii; Existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole; Sprijin oferit Camera Agricolă judeţeană cu privire la accesarea fondurilor europene; Existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltarea Rurală. | Ameninţări: Degradarea solurilor; Capacităţile reduse de prelucrare si valorificare a producţiei agricole; Preocuparea insuficientă pentru exploatarea raţională a islazurilor, concretizată în randamentul scăzut al acestora şi posibilitatea extinderii îmbolnăvirilor la animale; Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene. |

ANALIZA SWOT - ORGANIZAREA SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ

Perspective de cooperare si acţiuni colective

pentru realizarea de structuri sociale instituţionalizate

| Puncte tari: Vocaţie partenerială demonstrată a autorităţilor locale, deschidere către asociere şi parteneriate cu societatea civilă; Existenţa Asociaţiei GAL Colinele Olteniei, parteneriat public privat cu activitate de 3 ani pentru mobilizarea mai buna a potenţialului de dezvoltare sociala, economica si culturala la nivel local Existenta asocierilor de tip intercomunitar între administraţiile publice locale din zonă; Parteneriat activ între autorităţile publice şi Biserică, important în spaţiul rural; Existenţa ONG profesionale, active cu activitate specifică spaţiului rural ; Existenţa unui ONG internaţional activ, cu experienţă de 10 ani pe teritoriul GAL, World Vision, posedă expertiză de nivel înalt. | Puncte slabe: Repartizarea inegală a vieţii asociative în interiorul comunităţilor teritoriale, Sector redus al asocierii în domeniul vieţii sociale doar World Vision internaţional; Lipsă activitate asociativă în domeniul promovării moştenirii de patrimoniu şi cultural-istorice; Lipsă cooperări intersectoriale între ONG, de regulă apar in parteneriat bicefal; Lipsă consultare în elaborarea politicilor publice între APL şi societatea civilă; Capacitate redusă de cofinanţare a proiectelor din partea APL; Lipsa mecanismelor de informare şi consultare a populaţiei. |
| --- | --- |
| Oportunităţi: Continuarea programul LEADER al Uniunii Europene şi a sprijinului din fondurile structurale; Prezenţa pe teritoriul GAL a unei comune industrializate, cu buget ridicat şi potenţial mare de dezvoltare care poate ajuta; Posibilitatea de promovare a schimbului de experienţă, de expertiză şi de diseminare a exemplelor de bună practică; Existenţa unor strategii la nivelul judeţului Dolj si Mehedinţi cu viziune pe termen lung; Existenţa programelor de finanţare europeană cu complementaritate destinate sprijinirii iniţiativelor de dezvoltare locale. | Ameninţări: Îmbătrânirea populaţiei, scăderea interesului persoane tinere in a dezvolta spirit de iniţiative; Lipsa culturii civice si a culturii asociative Locuitorii spaţiului rural nu sunt instruiţi cu privire la avantajele vieţii asociative; Constrângeri bugetare la nivelul APL în asigurarea protecţiei sociale; Ineficienţa utilizării fondurilor, proiecte ne sustenabile şi ameninţarea cu posibila retragere a unor finanţatori; |

CAPITOLUL IV - Obiective, Priorităţi şi Domenii de Intervenţie

| Obiective de dezvoltare rurala SDL GAL Colinele Olteniei (Conformitate cu regulamentul UE nr. 1305/2013 art.4) | Priorităţi de dezvoltare rurala SDL GAL Colinele Olteniei (Conformitate cu regulamentul UE nr. 1305/2013, art.5) | Domenii de intervenţie SDL GAL Colinele Olteniei (Conformitate cu regulamentul UE nr. 1305/2013, art.5) |
| --- | --- | --- |
| Obiective transversale: Mediu si Climă, Inovare |  |  |
| Obiectivul 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă | P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în zonele rurale | DI6BÎncurajarea dezvoltării locale în zonele rurale |
|  |  | DI6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale |
|  |  | DI6A Facilitarea diversificării, a înființării și dezvoltării de întreprinderi mici precum și crearea de locuri de muncă. |
| Obiectivul 1 Favorizarea competitivităţii agriculturii | P3. Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură | DI3A Îmbunătăţirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale |
|  | P2. Creşterea viabilităţi exploataţiilor și a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor | DI2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor |
|  |  | DI2A Îmbunătăţirea performanţei economice tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole |

Logica intervenţiei:

| Obiectivul de dezvoltare rurală 3 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă | Priorităţi de dezvoltare rurală | Domenii de intervenţie | Măsuri | Indicatori de rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în zonele rurale | DI6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale | M1Sprijinirea investitiilor de utilitate publica pentru dezvoltarea economică şi socială a teritoriului GAL | Populaţie netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătăţite = minim 10.000 locuitori |
|  |  | DI6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale | M2 Servicii sociale pentru categoriile sociale defavorizate/ cu risc de sărăcie/cu dizabilităţi/ excluziune socială din teritoriul GAL Colinele Olteniei | Populaţie netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătăţite = minim 2000 locuitori |
|  |  | DI6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici precum și crearea de locuri de muncă | M3 Sprijinirea creării de noi activităţi economice neagricole | Locuri de munca create = minim 6 |
| Obiective transversale | Mediu si Climă, Inovare |  |  |  |
| Obiectivul de dezvoltare rurală 1 Favorizarea competitivităţii agriculturii | Priorităţi de dezvoltare rurală | Domenii de intervenţie | Măsuri | Indicatori de rezultat |
|  | P3. Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură | DI3A Îmbunătăţirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale | M4 Încurajarea investiţiilor în sectorul de procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole | Numărul de exploataţii agricole care primesc sprijin = minim 1 |
|  | P2. Creşterea viabilităţi exploataţiilor, a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor | DI2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor | M5 Sprijinirea agricultorilor tineri | Numărul de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniţi =minim 1 |
|  |  | DI2AÎmbunătăţirea performanţei economice tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării exploatațiilor în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață precum și a diversificării activităților agricole | M6 Sprijinirea fermelor mici | Numărul de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniţi =minim 2 |
| Obiective transversale | Mediu, Inovare |  |  |  |

CAPITOLUL V   - Prezentarea măsurilor

Demonstrarea valorii adăugate

Caracterul integrat şi inovator

FIŞA MĂSURII

SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL COLINELE OLTENIEI – CODUL MĂSURII - M1/6B

Tipul măsurii:☒ INVESTIŢII

☐ SERVICII

☐ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice rurale de bază şi modernizarea serviciilor publice pentru populaţia din mediul rural, care influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale, economice şi implicit în crearea de oportunităţi ocupaţionale, Una din problemele de bază ale infrastructurii la nivelul localităţilor din mediul rural de pe teritoriul GAL o constituie lipsa de spaţii de recreere precum şi lipsa unei infrastructuri de transport/ socială la standarde.

Măsura are drept scop să contribuie la asigurarea infrastructurii necesare pentru teritoriul GAL, în vederea îmbunătăţirii mediului de viaţă în ansamblul său, în scopul de a motiva cetăţenii şi organizaţiile locale să caute oportunităţi pentru dezvoltarea acestei zone , precum şi asigurarea accesului la serviciile de bază, a protejării moştenirii culturale, de mediu si naturale la nivelul localităţilor.

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de bază care influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale si economice si, implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale. Una din problemele de bază ale infrastructurii de transport o reprezintă calitatea şi starea de degradare a drumurilor, fapt ce constituie un impediment în dezvoltarea economică şi turistică a teritoriului GAL .Sistemul de colectare si depozitare a deşeurilor solide este într-o fază incipientă în zona rurală. Serviciile aferente de situaţiilor  de urgenta, precum si supravegherea video la nivel central sunt slab dezvoltate in zona. De asemenea, se resimte lipsa de pieţe agroalimentare locale, unde producătorii pot interacţiona atât cu consumatorii, cât şi cu potenţialii colectori/procesatori.

În urma analizei SWOT s-a constat că zona GAL are nevoie de o revigorare a investiţiilor care să contribuie la îmbunătăţirea mediului de viaţă.

Prin această măsură sunt finanţate intervenţii care să stimuleze creşterea şi să promoveze sustenabilitatea socio-economică şi de mediu a teritoriului GAL COLINELE OLTENIEI, prin dezvoltarea infrastructurii locale şi a serviciilor de bază (timp liber, sănătate, cultură, acces la TIC), precum şi prin reînnoirea satelor şi prin activităţile de restaurare şi modernizare a patrimoniului natural şi cultural al satului şi al peisajului rural. Se încurajează aşadar investiţiile în infrastructură la scară mică, promovarea utilizării energiei regenerabile şi economisirii de energie, sensibilizarea ecologică cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi creşterii performanţei de mediu a aşezării respective.

Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea dezvoltarii teritoriului GAL COLINELE OLTENIEI; sprijinirea investiţiilor de utilitate publică; accesibilizarea serviciilor locale.

Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la prioritatea O1 P1 DI1A din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6B de la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecţia mediului, climă în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanţarea unor servicii care nu există în teritoriu, astfel având un element de noutate. Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii la scara mica şi a serviciilor este esenţial pentru dezvoltarea economică a teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI. O infrastructură îmbunătăţită permite afacerilor din acest spatiu să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale.

Protecţia mediului: Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin delimitarea activităţilor de protecţie a mediului ca şi criteriu de selecţie a proiectelor. Astfel, doar proiectele care vor îndeplini anumite condiţii de mediu (unele minime obligatorii, altele de punctaj la selecţie) vor fi finanţate.

Climă: Măsura poate contribui la asumarea angajamentelor privind schimbările climatic.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M2 Servicii sociale pentru categoriile sociale defavorizate/ cu risc de sărăcie/cu dizabilitati/ excluziune socială din teritoriul GAL

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M2 Servicii sociale pentru categoriile sociale defavorizate/ cu risc de sărăcie/cu dizabilitati/ excluziune socială din teritoriul GAL, M3 Sprijinirea creării de noi activităţi economice neagricole, măsuri ce contribuie la îndeplinirea obiectivului 1 Promovarea pe întreg teritoriul GAL a unei economii integrate şi echilibrate pentru crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor locale, în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL COLINELE OLTENIEI, în particular, şi la nivel de regiune, în general.

3.Trimiteri la alte acte legislative

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000; Directiva 91/271/CEE; Directiva 98/83/EC; R (UE) nr. 1407/2013; R(UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 808/2014; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997; Legea nr. 1/2011; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008; Legea nr. 263/2007; Legea nr. 215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Hotărârea de Guvern nr 26/2000; Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008; Legea nr. 143/2007, HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor din PNDR .

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

- Societatea civilă

- Comune

- Asociaţii de comune

- Asociaţii de dezvoltare intercomunitară

5.Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv art.67, Reg(UE)1303/2013.

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plăţile efectiv

- Plăţi în avans,  cu condiţia consitituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul proiectelor de investiţii

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

- Infrastructură rutieră de interes local şi infrastructură de apă/apă uzată: construcţia, extinderea şi/sau modernizarea reţelei publice de apă/ reţelei publice de apă uzată/ construcţia, extinderea şi/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local;

- Infrastructură educaţională: înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) grădiniţelor, numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul rural; extinderea şi modernizarea (inclusiv dotarea) instituţiilor de învăţământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale şi protecţia mediului şi a şcolilor profesionale în domeniul agricol;

- Infrastructură socială: înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) creşelor precum şi a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul rural;

- Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, respectiv restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B: construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintelor monahale de clasă B; restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor monahale de clasă B; modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale;

- Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia sau renovarea de bunuri imobile şi achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de maşini şi echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd şi construcţii - montaj, şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziţie.

- Realizarea de investitii in iluminat public prin panouri fotovoltaice

- Infrastructura pentru explotarea zonelor din interiorul localitatii (parcuri, terenuri de sport, piete, etc.)

- Investitii in infrastructura de supraveghere video la nivelul localitatii

- Achizitiţionarea de echipamente diversificate pentru serviciile voluntare pentru situaţiile de urgenţă

Tipuri de acţiuni neeligibile

- Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile rurale care intră sub incidenţa proiectelor regionale finanţate prin POS Mediu;

- Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile rurale care fac parte din aglomerări sub 2.000 l.e.

7.Condiţii de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură;

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;

- Investiţia să se realizeze în spaţiul rural;

- Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii;

- Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General;

- Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al acesteia;

- Investiţia în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localităţi rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;

- Investiţia în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;

- Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului Regional ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare;

- Investiţia în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu reţeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;

- Introducerea investiţiei din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia.

8.Criterii de selecţie

Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

- principiul prioritizării tipului de investiţie în funcţie de gradul de dezvoltare socio-economică a zonei determinată în baza studiilor de specialitate;

- principiul potenţialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localităţile rurale cu potenţial de dezvoltare turistic;

- principiul valorii culturale în funcţie de numărul de activităţi socio-culturale desfăşurate in cadrul infrastructurii de patrimoniu;

- principiul conectivităţii în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere şi alte căi de transport;

- principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenţilor economici, a zonelor turistice, a investiţiilor sociale, accesibilizarea altor investiţii finanţate din fonduri europene;

- alte criterii în acord cu specificul teritoriului.

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro.

Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:

- populaţie netă care beneficiază de infrastuctură şi servicii îmbunătăţite, minim 10,000;

- numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 8;

- număr de locuri de muncă create, minim 1.

FIŞA MĂSURII

SERVICII SOCIALE PENTRU CATEGORIILE SOCIALE DEFAVORIZATE/ CU RISC DE SĂRĂCIE/CU DIZABILITATI/ EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN TERITORIUL GAL COLINELE OLTENIEI – CODUL MASURII - M2/6B

Tipul măsurii: ☐ INVESTIŢII

☒ SERVICII

☐ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Măsura are ca scop promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în randul persoanelor din categoriile sociale defavorizate, de pe teritoriul GAL Colinele Olteniei.La nivelul teritoriului au fost identificate o serie de  puncte slabe în ceea ce priveşte problema categoriilor sociale defavorizate/cu risc de sărăcie/cu dizabilitati/excluziune socială: diverse categorii de populatie afectată de sărăcie şi de excluziune socială precum copii si tineri, batrani, comunitati ale minoritatilor etnice.

Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: facilitarea accesului la servicii de bază a persoanelor din categoriile sociale defavorizate minoritare şi vulnerabile izolării/excluziunii sociale; dezvoltarea unor instrumente de integrare socială şi economică; reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din randulcategoriilor sociale defavorizate.

Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la prioritatea P4 din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6B de la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 si O1 P din SDL.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii şi modele prin care pot fi mai bineabordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici şi privaţi, inclusiv a societăţii civile, cu scopul îmbunătăţirii serviciilor sociale. În contextul prezentei masuri, temele de inovare socială ar putea implica (exemple):

- crearea şi consolidarea de parteneriate relevante pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunităţile marginalizate/ persoanele aflate în risc de sărăcie/ persoane aparţinând grupurilor vulnerabile;

- identificarea unor soluţii practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici a nivel naţional sau din alte SM;

- metode inovative de implicare activă a membrilor comunităţii la operaţiunile sprijinite, inclusiv pentru depăşirea barierelor de ordin moral sau care ţin de cutumele din societate/ etnice;

- valorificarea oportunităţilor locale în identificarea soluţiilor propuse; activităţi şi iniţiative care vizează promovarea egalităţii de şanse, non-discriminarea etc.

Inovare:De asemenea, măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanţarea unor tipuri de infrastructură şi servicii care nu există în teritoriu, astfel având un element de noutate. Având în vedere lipsa unor infrastructuri sociale în teritoriul GAL Colinele Olteniei, fiecare proiect va fi inovativ.

Protecţia mediului: Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin încurajarea unor proiecte a care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un management corespunzător al deşeurilor, utilizarea unor materiale corespunzătoare şi prietenoase cu mediul înconjurător).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M1 Sprijinirea investiţiilor de utilitate publică pentru dezvoltarea economică şi social a teritoriului GAL

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M1 Sprijinirea investiţiilor de utilitate publică pentru dezvoltarea economică şi social a teritoriului GAL, Măsura M3 Sprijinirea creării de noi activităţi economice neagricole, măsuri ce contribuie la îndeplinirea obiectivului 1 Promovarea pe întreg teritoriul GAL a unei economii integrate şi echilibrate pentru crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii este dată de mai multe aspecte:

- Dezvoltarea capacităţii resursei umane în ceea ce priveşte furnizarea de servicii sociale: prin implementarea proiectelor din această măsură se vor crea echipe specializate şi eficiente care să furnizeze servicii sociale în teritoriu, ceea ce va facilita dezvoltarea acestora pe orizontală (extinderea în alte locaţii) sau pe verticală (diversificarea serviciilor sociale, combaterea altor probleme etc.)

- Diversificarea activităţilor din teritoriu: înfiinţarea şi funcţionarea infrastructurilor sociale va duce automat la nevoia de anumite bunuri şi servicii pentru ele. Furnizarea acestora de la nivel local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat. Mai mult, în cazul în care infrastructurile sociale dezvoltă o activitate lucrativă din punct de vedere economic, acestea vor funcţiona ca un catalizator local pentru alte afaceri situate mai sus sau mai jos pe lanţul valoric.

- Dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă şi puternică: prin favorizarea incluziunii sociale, grupurile cultural-etnice care alcătuiesc teritoriul vor interacţiona şi colabora (astfel lucrând pe lucrurile pe care le au în comun), întărindu-se ideea de o singură comunitate şi de identitate locală.

3.Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013; Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Legea nr. 219/2015 privind economia socială, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor din PNDR.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari directi:

- Comunele şi asociaţiile acestora, definite conform legislaţiei în vigoare;

- ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare;

- Întreprinderi sociale;

- GAL-ul.

 Beneficiarii investitiei trebuie sa fie acreditati ca furnizori de servicii sociale sau pot aplica sub forma unui parteneriat in care obligatoriu unul dintre membrii este furnizor de servicii sociale

- Beneficiari indirecti:

- persoanele din categoriile defavorizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială(exclusiv comunitate roma);

- persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (comunităţi non –roma)

- personalul din cadrul serviciilor create/dezvoltate de la nivelul comunităţii;

- ONG-uri din teritoriu care vor avea activităţi de asistenţă socială în centrele comunitare multifuncţionale.

5.Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv art.67, Reg(UE)1303/2013.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

Înfiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea serviciilor de infrastructura sociala/ centrelor comunitare pentru servicii sociale.

În cadrul serviciilor de infrastructura sociala/ centrelor comunitare de exemplu pot fi asigurate următoarele servicii:

- integrare/reintegrare socială(activităţi de informare, de consiliere sociala, de educaţieextracuriculară, facilitare acces pe piaţa muncii, la locuinţă, la servicii medicale şi deeducaţie, la servicii de formare şi reconversie profesională, activităţi de orientarevocaţională, terapii diverse, activităţi de socializare si petrecere a timpului liber, activităţi devoluntariat, activitati de creştere a accesului şi participării la educaţia timpurie/ învăţământ primar şi secundar şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii,  etc);

- recuperare/ reabilitare funcţională (şedinţe de psihoterapie, kinetoterapie, terapie prinmasaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare, ş.a);

- supravegherea şi menţinerea sănătăţii (asigurarea monitorizării stării de sănătate abeneficiarilor, precum şi acordarea unor servicii medicale de îngrijire, servicii de permanenţă şi asistenţă medicală primară comunitară; servicii de consultaţie şi tratament stomatologic; servicii de analize medicale de laborator, servicii de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu;);

- alte servicii de suport (servicii de asigurare a unei mese calde, servicii de transport, servicii de igienă personală – centrul deţine spaţiiigienico-sanitare: săli de duşuri separate pe sexe şi băi, dotate cu echipamente pentrualimentare cu apă caldă şi rece etc.).

Toate serviciile oferite prin aceste proiecte, fie ele în cadrul unei infrastructuri înfiinţate/dotate, fie în cadrul campaniilor implementate de către solicitanţi vor fi gratuite şi accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu.

Tipuri de acţiuni neeligibile

Prin această măsură nu sunt eligibile proiectele generatoare de venituri, cu excepţia celor de utilitate publică. Entităţile private pot implementa proiecte, însă rezultatul acestora nu poate genera venit.

Investitiile in infrastructurile de tip rezidential nu sunt eligibile.

7.Condiţii de eligibilitate

- Solicitantul are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL;

- Prin implementarea proiectului beneficiarului nu i se aduc avantaje economice necuvenite;

- Nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR), caz în care trebuie să facă dovada achitării integrale a datoriei, precum şi al dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere

- Nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă este reziliat din proprie iniţiativă si in ultimele 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea prevederilor contractuale;

- Nu se află într-o situaţie litigioasă cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată.

- Nu s-a aflat în ultimele 12 luni în situaţia de a depune o altă cerere de finanţare la care s-au angajat să prezinte anumite documente şi nu le-au prezentat la data specificată de AFIR.

• intreţinerea şi asigurarea funcţionării investiţiei sociale;

• beneficiarul isi va lua angajamentul ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii sau prin accesarea POCU;

8.Criterii de selecţie

Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

- crearea de noi locuri de muncă;

- deservirea mai multor categorii de persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială) şomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educaţie, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice aflate în situaţii de dependenţă etc);

- solicitanţii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară;

- relevanţa proiectului: magnitudinea problemei: cu cât problema se manifestă în rândul unui număr mai mare de persoane, cu atât punctajul pentru acest criteriu este mai mare;

- sustenabilitate: potenţialul de continuare a activităţii după finalizarea proiectului.

Deoarece proiectele nu sunt generatoare de venit, se va analiza maniera în care solicitantul finanţării va asigura continuitatea proiectului - identificarea unor surse de finanţare ulterioare realiste, realizarea unor investiţii care vor necesita costuri cât mai mici de mentenanţă şi administrare (dacă este cazul).

- Inovare: În evaluarea criteriului vor fi luate în considerare toate aspectele proiectului, de la tehnici de construcţie/materiale utilizate, la metode de prezentare a informaţiei, soluţii tehnologice implementate etc.

- Mediu şi climă: dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un management corespunzător al deşeurilor, solicitanţii să se angajeze să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecţilor România. Acesta va asigura, pe lângă respectarea tradiţionalismului rural şi a specificului local, şi utilizarea unor materiale corespunzătoare şi prietenoase cu mediul înconjurător.

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar in faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile)şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro.

Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.

Sume alocate din Euri : 8.230,14 Euro

Valoara sprijinului public nerambursabil nu va depasi 8.230,14Euro/ proiect in  cazul fondurilor alocate din Euri

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt următorii:

- populaţie netă care beneficiază de servicii sociale îmbunătăţite, minim 2,000;

- numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 1;

- număr de locuri de muncă create, minim 1.

FIŞA MĂSURII

SPRIJINIREA CREĂRII DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE NEAGRICOLE – CODUL MASURII – M3/6A

Tipul măsurii:	☐ INVESTIŢII

☐ SERVICII

☒ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Prin această măsură se urmăreşte crearea de noi activităţi economice prin sprijinirea investiţiilor în sectorul non-agricol din mediul rural. Dezvoltarea economică este necesară pentru creştere, angajare şi dezvoltare sustenabilă în teritoriul GAL Colinele Olteniei contribuind la o echilibrare a condiţiilor economice şi sociale şi sporind veniturile. Sunt promovate, aşadar, legături inter-sectoriale împreună cu ocuparea şi antreprenoriatul în vederea reducerii fluctuaţiilor ocupării sezoniere ale forţei de muncă şi a sărăciei.

Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului non-agricol din teritoriul GAL Colinele Olteniei; înfiinţarea de noi activităţi economice; crearea de noi activităţi non-agricole pentru micii întreprinzători fermieri din teritoriul GAL.

Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la prioritatea O1 P1 DI1C din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6A de la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru crearea acelor activităţi sau servicii care sunt deficitare în comunele din teritoriul GAL. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice create in domenii deficitare, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale va deschide noi oportunităţi şi posibilităţi pentru adoptarea de metode noi şi utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea satelor româneşti.

Protecţia mediului: Măsura promovează producerea şi utilizarea surselor regenerabile de energie, în special, prin utilizarea biomasei, actiune care contribuie la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activităţile de agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile şi, mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la promovarea biodiversităţii şi generarea de venituri pentru locuitorii mediului rural.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 4 Încurajarea investiţiilor în sectorul de procesare şi comercializare.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M1 Sprijinirea investiţiiilor de utilitate publică pentru dezvoltarea economică şi social a teritoriului GAL, măsura M2 Sevicii sociale pentru categoriile sociale defavorizate, contribuind la obiectivul Promovarea pe întreg teritoriul GAL al unei economii integrate şi echilibrate pentru crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor locale, în diversificarea economică prin crearea şi dezvoltarea de activităţi economice şi creşterea numărului de întreprinderi, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL Colinele Olteniei, în particular, şi la nivel de regiune, în general.

3.Trimiteri la alte acte legislative

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (UE) nr. 1407/2013; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate; Ordonanţă de Urgenţă nr. 44/2008; Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/2008, HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor din PNDR.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole în spaţiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

5.Tip de sprijin

Sprijin forfetar care nu depăşeste limitele cuantumului stabilite în PNDR, pentru finanţarea de noi activităţi non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

- Activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, indiferent de natură.

Tipuri de acţiuni neeligibile

- Nu au fost prevazute.

7.Condiţii de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri a cărei implementare trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijn;

- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură;

- Sediul social şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spaţiul rural iar activitatea va fi desfăşurată în spaţiul rural;

- Investiţia va respecta cerinţele privind conformarea cu standardele impuse de legislaţia naţională şi europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului.

8.Criterii de selecţie

Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

- principiul diversificării activităţii agricole a fermierilor către activităţi non agricole;

- principiul prioritizării sectoarelor cu potenţial de creştere;

- principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcţie de producţia comercializată sau activităţile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranşe de plată;

- alte criterii în acord cu specificul teritoriului.

Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pe o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;

• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi 5 ani de la semnarea deciziei de finanţare.

Sume alocate din FEADR TRANZITIE 275.927,74 Euro

Sume alocate din EURI 100.000,00 Euro.

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 50.000,00 Euro/proiect, in cazul fondurilor alocate din Euri.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:

- numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 4

- număr de locuri de muncă create, minim 6

FIŞA MĂSURII

INCURAJAREA INVESTITIILOR IN SECTORUL DE PROCESARE SI COMERCIALIZARE A PRODUSELOR AGRICOLE ŞI POMICOLE – CODUL MASURII – M4/3A

Tipul măsurii:☒ INVESTIŢII

☐ SERVICII

☐ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Prezenta măsură urmăreşte îmbunătăţirea eficienţei sectorului de prelucrare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole prin încurajarea investiţiilor necesare pentru dezvoltare. La nivelul teritoriului GAL Colinele Olteniei  s-a dovedit ca exista perspective ridicate pentru dezvoltarea infrastructurii de procesare, depozitare, comercializare a produselor vegetale si animale, astfel ca pentru perioada de programare 2014-2020, GAL isi propune sustinerea unor astfel de investitii. Vor fi prioritizate actiunile inovative si performantele de mediu, crearea de locuri de munca, iar, ca tinta finala, creşterea valorii produselor prin respectarea condiţiilor de calitate şi de siguranţă alimentară precum şi satisfacerea cerinţelor de piaţă. Modernizarea procesului de prelucrare a producţiei agricole prin implementarea de noi tehnologii este o şansă care ar putea duce la o reala dezvoltare economică a teritoriului GAL iar imbunătăţirea marketingului reprezintă o premisă a creşterii competitivităţii şi a valorificării produselor locale prin crearea de oportunităţi de colectare, procesare, depozitare, intermediere şi comercializare a produselor.

Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea unităţilor de procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole din teritoriul GAL Colinele Olteniei; îmbunătăţirea eficienţei activităţii de procesare si comercializare şi a calităţii produselor; imbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite.

Măsura contribuie la prioritatea 3 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la prioritatea O2 P2 DI2A din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 3A de la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Sprijinul va viza încurajarea implementarii acelor tehnologii şi echipamente cu caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne.

Protecţia mediului: Sprijinul va viza investiţiile cu impact in reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producţiei agroalimentare, pentru creşterea siguranţei alimentare, produse adaptate mai bine cerinţelor pieţei, metode de utilizare a deşeurilor şi de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M3 Sprijinirea creării de noi activităţi economice neagricole.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M5 Sprijinirea agricultorilor tineri, Măsura 6 Sprijinirea fermelor mici, măsuri care conduc la realizarea obiectivului de dezvoltare 2 Favorizarea competitivităţii agriculturii ca principala activitate economică aducătoare de venituri populaţiei din teritoriul GAL Colinele Olteniei.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor locale, în îmbunătăţirea performanţelor economice ale unităţilor de procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL Colinele Olteniei, în particular, şi la nivel de regiune, în general.

3.Trimiteri la alte acte legislative

R (UE) Nr. 1303/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; R Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002; R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004; R (UE) nr. 651/2014 al Comisiei; R (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei; R (UE) nr. 853/2004; R (UE) nr. 854/2004; R (UE) nr. 882/2004; R (UE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005; R (UE) nr. 1881 din 19 decembrie 2006; R (UE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008; Legea 31/1990; Legea nr. 346/2004; Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005; Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005; OUG 44/2008; HG 445/2009; Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010; Ordinul nr. 119/2014; Ordinul 10/2008; Ordinul 111/2008; Ordin 57 din 2010, HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor din PNDR.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Întreprinderi, cooperative şi grupuri de producători definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.

5.Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv art.67, Reg (UE)1303/2013.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

- Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea unităţilor de procesare, inclusiv investiţii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

- Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea de reţelele locale de colectare, recepţie, depozitare, condiţionare, sortare şi capacităţi de ambalare;

- Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi conformarea cu noile standarde impuse de legislaţia europeană pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agro-alimentare;

- Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unităţii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu şi investiţii pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, ca şi operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

- Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

- Achiziţia proiectului;

- Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentaţia tehnico-economică a proiectului.

Tipuri de acţiuni neeligibile

- Achiziţia de clădiri

- Producţia de biocombustibili şi peleţi;

- Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj;

- Producţia şi comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările şi completările ulterioare;

- Procesarea şi comercializarea produselor agricole finanţate în cadrul subprogramului pomicol;

- Procesarea produselor pescăreşti.

7.Condiţii de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

- Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură;

- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanţării investiţiei;

- Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiţiei;

- Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depăşeşte de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

- Investiţia va respecta prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar şi siguranţă alimentară;

- Sprijinul va fi limitat la investiţii în procesarea produselor agricole şi pomicole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obţinerii de produse Anexa I şi non-Anexa I;

- Investiţia trebuie facută doar în unităţile teritorial administrative prezente în anexa din Cadrul Naţional de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpşunilor, pentru sectorul pomicol; Se acceptă finanţarea altor specii care nu sunt cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut ceritificat care să ateste potenţialul speciei respective într-o anumită zona;

- Investiţiile destinate obţinerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se încadrează în definiţia microîntreprinderilor conform Legii 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi/sau în definiţia formelor asociative (grupuri de producători şi cooperative), pentru sectorul pomicol.

8.Criterii de selecţie

Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

- principiul potenţialului agricol/ pomicol al zonei în care urmează să se realizeze investiţia;

- principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiţionale, produse care participă la scheme de calitate recunoscute);

- principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători;

- principiul creării lanţurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare şi comercializare

- alte criterii în acord cu specificul teritoriului.

Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge pâna la 70%, în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI.

Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 50.000 Euro.

Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:

- numar de unitati sprijinite/ beneficiari sprijiniti, minim 1;

- numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 1;

- număr de locuri de muncă create, minim 1.

FIŞA MĂSURII

SPRIJINIREA AGRICULTORILOR TINERI – CODUL MASURII – M5/2B

Tipul măsurii:☐ INVESTIŢII

☐ SERVICII

☒ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Această măsură asigură sprijin agricultorilor tineri pentru instalarea pentru prima dată ca şefi ai unei exploataţii agricole. Măsura va contribui aşadar la îmbunătăţirea managementului şi creşterea competitivitaţii sectorului agricol. In tot acest proces, rolul cel mai important revine intrării tinerilor şi femeilor pe piaţa muncii şi în administrarea afacerilor, aceştia fiind parte a grupurilor cu risc care migrează cel mai uşor către zonele urbane negăsind locuri de muncă în mediul rural. In acelaşi timp, îmbătrânirea fermierilor este o alta problemă care şi-ar găsi soluţie în implicarea tinerilor spre a administra fermele aducând cu ei totodată un suflu nou de cunoştinţe şi energie, iniţiativa de a implementa procese şi tehnologii inovatoare, prietenoase cu mediul, şi a îmbunătăţi managementul fermei per ansamblu.

In procesul de elaborare a SDL, a reiesit faptul ca in teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI exista suficiente persoane tinere (0-24 ani: 8.600, 25-64 ani: 16.191, peste 65 ani: 8.238), însa ca evolutie pe termen lung tendinţa este una negativă. Populaţia tânără migrează catre zonele dezvoltate acolo unde găseşte oportunităţi de ocupare pe piata muncii. Prin implementarea acestei măsuri se crează premisele ca o parte din aceşti tineri să aleagă să se instaleze ca tineri manageri de exploataţie agricolă asigurându-şi astfel o afacere sigură şi un loc de muncă, contribuind la favorizarea competitivităţii agriculturii locale ca principală ramură economică din teritoriul GAL Colinele Olteniei.

Prezenta măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului agricol din teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI si facilitatea oferită tânărului agricultor pentru a incepe activitati agricole în scopul cresterii competitivitatii sectorului agricol şi implicit al cresterii veniturilor exploatatiilor conduse de tineri.

Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la O2 P3 DI3A din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19, masurii  M6, sub-măsurii  SM 6.1 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Sprijinirea tinerilor fermieri de a incepe o activitate in calitate de sef al exploatatiei agricole, va avea drept urmare, posibilitatea inovarii sectorului agricol, acestia fiind mai deschisi sa aplice tehnologii si procese noi, avand mai mult acces la noile informatii.

Protecţia mediului: Măsura incurajeaza actiunile, derulate de tineri, cu impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un management corespunzător al deşeurilor, utilizarea unor materiale corespunzătoare şi prietenoase cu mediul înconjurător).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura M6 Sprijinirea fermelor mici

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura M4 Încurajarea investiţiilor în sectorul de procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole, Măsura M6 Sprijinirea fermelor mici, măsuri care conduc la realizarea obiectivului de dezvoltare 2 Favorizarea competitivităţii agriculturii ca principala activitate economică aducătoare de venituri populaţiei din teritoriul GAL Colinele Olteniei.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor locale, promovarea tinerilor, îmbunătăţirea managementului fermelor, creşterea competitivităţii sectorului agricol, implementarea de solutii inovatoare, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL COLINELE OLTENIEI, în particular, şi la nivel de regiune, în general.

3.Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1307/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (CE) nr. 1242/2008; R (UE) nr. 1303/2013; Actul Delegat (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 215/2014, Legea nr. 346/2004, Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008, Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, Ordonanţa Guvernului nr.76/2004, HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor din PNDR.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Tânărul fermier aşa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic şef al exploataţiei agricole;

Persoană juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, aşa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează şi exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii.

5.Tip de sprijin

Sume forfetare care nu depăşesc limitele cuantumului stabilite în PNDR.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

- Acţiuni care asigură facilitarea stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri, indiferent de natura acestora.

Tipuri de acţiuni neeligibile

- Nu au fost prevazute actiuni neeligibile.

7.Condiţii de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;

- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard);

- Solicitantul prezintă un plan de afaceri;

- Solicitantul deţine competenţe şi aptitudini profesionale, îndeplinind cel puţin una dintre următoarele condiţii: studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; cunoştinţe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire sau angajamentul de a dobândi competenţele profesionale adecvate într-o perioadă de graţie de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;

- În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpşuni în sere si solarii şi pepinierele. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; Se acceptă finanţarea altor specii care nu sunt cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut ceritificat care să ateste potenţialul speciei respective într-o anumită zona;

- Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării.

8.Criterii de selecţie

Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

- principiul potenţialului agricol/ pomicol al zonei în care urmează să se realizeze investiţia;

- principiul sectorului prioritar (zootehnic, vegetal, pomicol);

- principiul prioritizării sectoarelor cu potenţial de creştere;

- principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;

- principiul raselor/ soiurilor autohtone;

- alte criterii în acord cu specificul teritoriului.

Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru exploataţiile între 30.000 € SO şi 50.000 € SO şi de 40.000 euro/proiect pentru exploataţiile între 12.000 € SO şi 29.999 € SO pe o perioadă de maxim 3 ani.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;

- 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi 3 ani de la semnarea deciziei de finanţare.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:

- numar de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti minim 1;

- numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare minim 1;

FIŞA MĂSURII

SPRIJINIREA FERMELOR MICI – CODUL MASURII – M6/2A

Tipul măsurii:☐ INVESTIŢII

☐ SERVICII

☒ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL

Această măsură asigură sprijin fermelor mici existente pentru creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor. Sprijinul acordat pentru fermele mici este un instrument menit să determine transformarea acestora în întreprinderi agricole viabile cu potenţial în a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei. Teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI este caracterizat prin nivel ridicat de fragmentare al exploatatiilor agricole ceea ce conduce la posibilitati reduse de implicare a acestora pe piata precum si la capacitate redusa de a beneficia de oportunitati de dezvoltare. Măsura va contribui aşadar la îmbunătăţirea managementului la nivel de ferma şi la creşterea competitivitaţii sectorului agricol.

Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului agricol din teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI si facilitarea sprijinului către fermele mici existente; creşterea competitivităţii activităţii şi a managementului fermei.

Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, precum şi la prioritatea P3 din cadrul SDL.

Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 2A de la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 si O2 P3 DI3B din SDL.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate de inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit, astfel:

Inovare: Sprijinul va viza folosirea de soiuri de plante adaptate la secetă, rase de animale mai productive, tehnologii eficiente şi moderne, instalaţii inovatoare. Vor fi finantate tipuri de actiuni care conduc la imbunătăţirea eficienţei utilizării de îngrăşăminte, restructurarea şi construcţia de clădiri pentru creşterea animalelor cu tehnologii noi şi eficiente pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră, reducerea consumului de energie prin recondiţionarea instalaţiilor electrice sau o mai bună izolaţie a clădirilor, producţia de bioenergie pentru alte utilizări în afara fermelor etc.

Protecţia mediului: Sprijinul va viza actiuni de ameliorare a impactului asupra mediului a activitatilor agricole precum reducerea consumului de apa şi energie electrica şi implicit a GES, reducerea consumului de produse petroliere şi implicit a GES, rationalizarea şi eficientizarea utilizarii azotului, imbunatatirea eficientei energetice a fermelor, reducerea utilizarii surselor de energie conventionala şi implicit a GES, imbunatatirea gestionarii surselor de poluare (gestionarea gunoiului de grajd, colectarea deşeurilor vegetale), imbunatatirea indicilor de confort în adaposturi şi reducerea emisiilor de amoniac etc.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M5 Sprijinirea agricultorilor tineri.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M4 Încurajarea investiţiilor în sectorul de procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole, Măsura M5 Sprijinirea agricultorilor tineri, măsuri care conduc la realizarea obiectivului de dezvoltare 2 Favorizarea competitivităţii agriculturii ca principala activitate economică aducătoare de venituri populaţiei din teritoriul GAL Colinele Olteniei.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor locale, transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici, îmbunătăţirea managementului fermelor, creşterea competitivităţii sectorului agricol, implementarea de solutii inovatoare, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL COLINELE OLTENIEI, în particular, şi la nivel de regiune, în general.

3.Trimiteri la alte acte legislative

R (CE) nr. 1242/2008; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; Lege Nr. 346/2004; Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008; Ordin nr. 22/2011; Ordonanţă de urgenţă nr. 43/2013, HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor din PNDR.

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Fermierii care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru o exploataţie agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiţiei relevante cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

5.Tip de sprijin

Sume forfetare care nu depăşesc limitele cuantumului stabilite în PNDR.

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile

Tipuri de acţiuni eligibile

- Acţiuni care asigură facilitarea dezvoltarea fermelor mici în baza Planului de Afaceri, indiferent de natura acestora.

Tipuri de acţiuni neeligibile

- Nu au fost prevazute actiuni neeligibile.

7.Condiţii de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;

- Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 şi 11.999 € S.O. (valoare producţie standard);

- Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naţionale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;

- Solicitantul prezintă un plan de afaceri;

- Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-2020;

- În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare aferentă STP, exceptând cultura de căpşuni în sere si solarii şi pepinierele; Se acceptă finanţarea altor specii care nu sunt cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut ceritificat care să ateste potenţialul speciei respective într-o anumită zona;

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

8.Criterii de selecţie

Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:

- principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcţie de nivelul de educaţie şi/sau calificare în domeniul agricol;

- principiul sectorului prioritar (zootehnic, vegetal, pomicol);

- principiul prioritizării sectoarelor cu potenţial de creştere;

- principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;

- principiul raselor/ soiurilor autohtone;

- alte criterii în acord cu specificul teritoriului.

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL.

9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Cuantumul sprijinului este de 15.000 de euro pentru o exploataţie agricolă pe o perioadă de maxim 3 ani.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;

- 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăşi 3 ani de la semnarea deciziei de finanţare.

10.Indicatori de monitorizare

Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:

- numar de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti, minim 2;

CAPITOLUL VI - Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei

la obiectivele altor strategii relevante (naţionale, sectoriale, regionale, judeţene etc.)

Pentru atingerea obiectivelor operaţionale propuse în cadrul acestei Strategii de Dezvoltare Locală se are în vedere dezvoltarea şi implementarea de proiecte în conformitate cu măsurile Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 20014-2020 în cadrul unei abordări „de jos în sus” de tip LEADER. Măsurile abordate de prezenta Strategie de Dezvoltare Locală sunt prezentate succint in cele de mai jos, astfel:

- Sprijinirea agricultorilor tineri – codul masurii – M5/2B

- Sprijinirea fermelor mici – codul masurii – M6/2A

- Incurajarea investitiilor in sectorul de procesare si comercializare a produselor agricole şi pomicole – codul masurii – M4/3A

- Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole – codul masurii – M3/6A

- Sprijinirea investitiilor de utilitate publica si a serviciilor locale pentru dezvoltarea economica si sociala a teritoriului gal colinele olteniei – codul masurii – M1/6B

- Servicii sociale pentru categoriile sociale defavorizate/ cu risc de sărăcie/cu dizabilitati/ excluziune socială din teritoriul gal colinele olteniei – codul masurii – M2/6B

Se poate observa complementaritatea Strategiei de Dezvoltare Locală „Colinele Olteniei” cu alte programe de dezvoltare astfel încât să se asigure implementarea unui demers integrat de dezvoltare micro-regională, cu utilizarea tuturor oportunităţilor de finanţare, fie ele din surse private sau publice, naţionale sau europene. Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului „Colinele Olteniei” este complementara cu alte Programe Operaţionale din perioada de programare 2014-2020, după cum urmează:

- Cu Programul Operaţional Capital Uman (PO CU) care finanţează, prin axa prioritară 3, formarea profesională a persoanelor din mediul rural în vederea dezvoltării nivelului general de pregătire şi al activităţilor non agricole.

- Cu Programul Operaţional Capital Uman (PO CU) care finanţează, prin axa prioritara 1, accesul tinerilor din comunitatile marginalizate la formare continuă în diverse sectoare de activitate, inclusiv prin implementarea garantiei pentru tineri.;

- Cu Programul Operaţional Regional (POR) care finanteaza prin axa prioritara 2, proiecte in vederea  imbunătăţirii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii iar prin axa 5, proiecte pentru restaurarea, protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural.

- Cu Programul Operaţional Competitivitate (POC) care sprijină, prin axele prioritare 1 si 2, creşterea competitivităţii sectorului economic, iar prin axa 2, proiecte in domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

- Cu Programul Operaţional Capacitate Administrativă (PO CA) care finanţeaza elaborarea strategiilor de dezvoltare locala ale comunităţilor precum şi pregătirea personalului din administraţia publică locală în vederea implementării acestor demersuri de dezvoltare strategică, prin axa prioritara 1 si axa prioritara 2;

- Cu Programul Operaţional Regional (POR) care prin axa 3 finanteaza investiţii în: iluminatul public; eficienţa energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora, prin axa 9 finanteaza investitii in: construirea/reabilitarea/modernizarea locuinţelor sociale; investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi servicii sociale; activităţi de economie socială; activităţi de dezvoltare comunitară integrată - activităţi de informare, consiliere, iar prin axa 7  se pot finanta investitii in domeniul turismului.

- Cu Programul Operaţional Regional (POR) care, prin axa prioritara 8 poate finanta investitii in domeniul infrastructurii sanitare şi sociale, iar prin axa 10 poate finanta investitii in domeniul infrastructurii educationale.

- Cu Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) care finanţează prin axa prioritara 3, proiecte pentru extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată;

- Cu Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) care finanţează prin axa 4, proiecte pentru implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.

- Cu Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) care finanţează prin axa 5, proiecte pentru implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, iar prin axa 6 proiecte pentru promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

- Cu Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) care finanteaza prin masurile: M01, M02, M04, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M15, M16, M17, M19, proiecte care vor contribui la indeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala.

Relaţia Strategiei de Dezvoltare Locala cu cele mai relevante strategii (Europene, Nationale, Sectoriale, Regionale, Judetene etc.):

- Strategia Europa 2020 – propune pentru anul 2020 cinci obiective masurabile care vor ghida procesul de dezvoltare economico-sociala a Romaniei si anume: Ocuparea fortei de munca; Cercetarea si inovarea; Schimbarile climatice si energia; Educatia si combaterea saraciei. In acest context proiectele dezvoltate in cadrul masurilor Strategiei de Dezvoltare Locala, vin in intampinarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 mentionate anterior.

- Acord de Parteneriat 2014-2020 – stabileste cinci provocari in materie de dezvoltare moderna si competitiva a economiei Romaniei: Competitivitate si Dezvoltare Locala; Populatie si Aspecte Sociale; Infrastructura; Resursele; Administratia si guvernarea. In acest context proiectele dezvoltate in cadrul masurilor Strategiei de Dezvoltare Locala raspund doar pentru primele trei provocari din cadrul acestui acord de parteneriat respectiv: Competitivitatea, Resursele si Oamenii si societatea si partial Administratia si guvernarea.

- Strategia de dezvoltare rurala a Romaniei 2014-2020 – abordeaza doar primele trei provocari ale Acordului de parteneriat 2014-2020 respectiv: Competitivitatea, Resursele si Oamenii si societatea si partial Administratia si guvernarea. Masurile cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala raspund acestor trei provocari.

- Cadrul National Strategic pentru Dezvoltarea Durabila a sectorului Agroalimentar si a spatiului rural in perioada 2014-2020-2030 – include  prioritati, in concordanta cu masurile Strategiei de Dezvoltare Locala, si anume:

- Asigurarea echilibrului ecologic durabil pe termen lung al spatiului rural, prin investitii publice, public private sau private in lucrari de infrastructura de protectie si echipare a teritoriului (sisteme de irigatii, sisteme hidro-ameliorative de protectie si echipare a teritoriului (sisteme de irigatii, sisteme hidroameliorative de protectie, perdele de protectie, impadurirea terenurilor degradate si defrisate, sporirea gradului de acoperire verde a teritoriului etc.)

- Conservarea si protejarea resurselor naturale regenerabile (solul, apa, aerul, biodiversitatea) si utilizarea durabila a resurselor naturale agricole, in primul rand a solului, conservarea biodiversitatii, aplicarea politicilor de atenuare a efectelor schimbarilor climatice;

- Consolidarea exploatatiilor agricole, modernizarea tehnologiilor si ameliorarea generala a activitatilor agricultorilor;

- Stimularea formarii exploatatiilor agricole privat-familiale comerciale de tip european prin restrangerea treptata a exploatatiilor agricole de subzistenta;

- Dezvoltarea teritoriala echilibrata a economiei rurale agricole, extinderea IMM –urilor rurale agroalimentare si nonagricole si cresterea gradului de ocupare a populatiei rurale, prin angajarea si stabilizarea in rural cu preponderenta a populatiei rurale active tinere;

- Restrangerea zonelor rurale defavorizate si a saraciei rurale severe;

- Strategia Forestiera Nationala 2013-2022 – include obiective complementare cu masurile Strategiei de Dezvoltare Locala, si anume: Gestionarea durabila si dezvoltarea resurselor forestiere; Planificarea forestiera; Dezvoltarea dialogului intersectorial si a comunicarii strategice in domeniul forestier;

- Planul de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia 2014 – 2020 – include prioritati complementare cu masurile Strategiei de Dezvoltare Locala, si anume: Cresterea competitivitatii economice a regiunii; Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale; Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural istorice; Dezvoltarea rurala durabila si modernizarea agriculturii si a pescuitului; Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale; Protectia mediului si cresterea eficientei energetice;

- Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a judeţului Dolj pentru perioada 2014-2020 – include obiective operationale complementare cu masurile Strategiei de Dezvoltare Locala, si anume: Asigurarea conectivitatii si mobilitatii persoanelor si marfurilor in cadrul judeţului Dolj; Sprijinirea economiei locale si cresterea oportunitatilor de ocupare de la nivelul judeţului Dolj; Valorificarea potentialului turistic natural si cultural al judeţului Dolj; Protectia mediului si asigurarea unui management durabil; Cresterea eficientei energetice si valorificarea potentialului regenerabil al judeţului Dolj; Imbunatatirea calitatii si accesului populatiei urbane si rurale a judeţului Dolj la servicii si infrastructuri publice; Buna guvernanta pentru asigurarea unei dezvoltari integrate a judeţului Dolj;

CAPITOLUL VII - Plan de Acţiune

privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală

În conformitate cu prevederile statutare, Grupul de Acţiune Locală „Colinele Olteniei”, va derula următoarele tipuri de activităţi conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/ 2013:

- Informare – comunicare

Activităţile de informare – comunicare vizează atât comunicarea cu diferite organizaţii şi persoane la nivelul teritoriului „Colinele Olteniei” precum şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alte organizaţii reprezentative la nivel regional, naţional şi european, relevante pentru procesul de dezvoltare locală.

Astfel, activităţile de informare – comunicare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala au ca scop:

- creşterea gradului de cunoaştere a publicului larg despre oportunităţile de finanţare oferite de axa LEADER prin intermediul Grupului de Acţiune Locală;

- creşterea gradului de cunoaştere de către publicul larg asupra Strategiei de  Dezvoltare Locală şi obiectivelor sale, axelor prioritare şi mecanismelor de implementare;

- informarea potenţialilor beneficiari despre: condiţiile de eligibilitate pentru obţinerea finanţării în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală; procedurile de evaluare a aplicaţiilor de finanţare şi a termenului prevăzut; criteriile de selecţie a operaţiunilor ce urmează a fi finanţate;

- creşterea capacităţii de absorbţie prin asigurarea informării eficiente referitoare la proiectele finanţate prin Strategia de Dezvoltare Locală, rezultatele obţinute şi modelele de bune practici;

- asigurarea accesului la informare pentru toate grupurile ţintă;

- asigurarea unui înalt nivel de transparenţă privind informaţiile furnizate publicului despre alocarea şi gestionarea fondurilor în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.

- Apel pentru proiecte

În cadrul activităţilor GAL vor fi lansate apeluri pentru proiecte pe diferitele măsuri incluse în Strategia de Dezvoltare Locală. Pentru acestea, GAL „Colinele Olteniei”, prin elaborarea unor proceduri coerente va asigura egalitatea de şanse şi lipsa oricărei forme de discriminare. Personalul GAL va elabora setul de documente necesar fiecarui apel de proiecte, va iniţia un proces de consultare publică prealabil lansării oficiale a apelului de proiecte, va face modificările necesare la pachetul de documente aferent apelului, după care va face public apelul pentru proiecte.

In cadrul activităţii vor fi elaborate  metodologiile  de  selecţie  a  proiectelor  ce  urmează  a  fi depuse de către actorii eligibili în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, precum şi metodologiile de lucru pentru comitetul de selectare a proiectelor depuse în cadrul asociaţiei.

- Sprijinirea depunătorilor de proiecte;

Sprijinul asigurat celor ce depun proiecte va fi acordat, în principal sub forma consultanţei de specialitate pentru elaborarea cererilor de finanţare şi completarea dosarelor cererilor de finanţare.

- Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse

Procesul de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse va presupune o verificare de conformitate administrativă a dosarelor cererilor de finanţare, efectuată de către personalul GAL-ului, o evaluare tehnică de către responsabilii tehnici finalizată cu un raport de recomandare către comitetul de selectare. După aceste etape, comitetul de selectare a proiectelor va stabili lista proiectelor aprobate pe baza procedurilor stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare.

- Soluţionare contestaţii.

Contestaţiile depuse de către participanţii la procedura de selecţie a proiectelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul evaluării, care au considerat că le-au fost lezate drepturile, vor fi soluţionate de către comisia de contestaţii, formată din reprezentanţi ai Grupului de Acţiune Locală şi din experţi externi, după caz.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim 30 zile calendaristice de la termenul limită de depunere a contestaţiilor, cu posibilitatea extinderii perioadei, dacă este cazul.

Comisia de contestaţii va analiza toate aspectele menţionate de contestatari, după care va întocmi un raport în care se va detalia decizia luată.

Deciziile de admitere a contestaţiilor privind eligibilitatea vor fi comunicate responsabililor tehnici şi comitetului de selectare a proiectelor în vederea reevaluării si acordării punctajului în termen de 5 zile lucrătoare. Rezultatul reevaluării va fi comunicat Comisiei de Contestaţii pentru a adopta decizia finală cu privire la punctajul proiectului.

Raportul va fi semnat şi aprobat de către toţi membrii Comisiei de Contestaţii.

- Monitorizarea proiectelor.

Activitatea de monitorizare a proiectelor aprobate va fi efectuată de către personalul GAL-ului „Colinele Olteniei” şi va urmări respectarea termenilor contractuali asumaţi la momentul acordării finanţării. Monitorizarea va avea rolul de a asigura implementarea proiectelor în condiţiile stabilite, dar va putea să şi ofere o imagine a evoluţiei procesului de dezvoltare locală la nivelul teritoriului.

| Nr. | Acţiune | Termen de realizare | Responsabil | Resurse Financiare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 1. Informare – comunicare |  |  |  |  |
| 1 | Comunicarea cu diferite organizaţii şi persoane la nivelul teritoriului | 2016 - 2023 | Echipa de implementare, Parteneri GAL | Surse proprii |
| 2 | Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alte organizaţii reprezentative la nivel regional, naţional şi european | 2016 - 2023 | Echipa de implementare, Parteneri GAL | Surse proprii |
| Activitatea 2. Apel pentru proiecte |  |  |  |  |
| 1 | Animare | 2016 - 2020 | Animator | Conform prevederilor bugetare Anexa la Contractul de finantare |
| 2 | Lansare | 2016 - 2020 | Personal GAL | Conform Contractului de finantare |
| Activitatea 3. Sprijinirea depunătorilor de proiecte |  |  |  |  |
| 1 | Sprijin în elaborarea cererilor de finanţare | 2016 - 2020 | Serviciul externalizat de consultanta de specialitate | Conform Contractului de finantare |
| Activitatea 4. Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse |  |  |  |  |
| 1 | Evaluarea şi selecţia proiectelor | 2016 - 2020 | Personal GAL | Conform contractului de finantare |
| 2 | Stabilirea listelor proiectelor aprobate | 2016 - 2020 | Comitet de selectare | Conform contractului de finantare |
| Activitatea 5. Soluţionare contestaţii |  |  |  |  |
| 1 | Analiză contestaţii | 2016 - 2020 | Reprezentanţi GAL si experţi (dacă e cazul) | Conform Contractului de finantare |
| Activitatea 6. Monitorizarea proiectelor |  |  |  |  |
| 1 | Monitorizarea proiectelor aprobate | 2016 - 2023 | Responsabili monitorizare | Conform Contractului de finantare |

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală deţine spaţiu de funcţionare, respectiv clădire situată în comuna Coţofenii din Dos,  strada Nicu Iovipale, nr. 170. Sediul social beneficiază de două săli, server cu capacitate mare, 6 laptopuri - în vederea facilitării accesului la informaţie, indiferent de locaţia în care se află personalul angajat al Grupului, multifuncţională - ce va putea fi utilizată atât la multiplicarea documentelor, precum şi la scanarea şi transmiterea acestora în versiune electronică, Aparat foto - ce va fi utilizat pentru realizarea bazei de date cu privire la stadiul implementării proiectelor finanţate de către GAL, telefon, fax şi este racordat la toate utilităţile. De asemenea, cele două încăperi sunt dotate cu mobilierul necesar desfăşurării activităţii în bune condiţii.

Cheltuielile de funcţionare ale Grupului de Acţiune Locală pe perioada 2016-2023  sunt de 307.615 euro (respectiv 20% din suma totală eligibilă solicitată de către GAL), care vor fi repartizate pentru cheltuielile cu personalul, cheltuieli pentru achiziţia materialelor consumabile şi pentru a altor echipamente necesare desfăşurării activităţii GAL, cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală,  cheltuieli legate de comunicare (telefonie, poştă, internet), transport şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.), cheltuieli pentru evenimente de promovare si pentru animarea teritoriului, alte cheltuieli neprevăzute legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală. De asemenea în bugetul GAL sunt prevăzute si fonduri proprii, provenite din cotizaţiile plătite de către membrii GAL, conform Statutului Asociaţiei.

CAPITOLUL VIII - Descrierea procesului de implicare

a comunităţilor locale în elaborarea strategiei

La nivelul teritoriului GAL „Colinele Olteniei” activitatea de programare şi de stabilire a direcţiilor de dezvoltare a zonei are la bază strategiile de dezvoltare locală ale localităţilor Almăj, Argetoaia, Botoşeşti-Paia, Brabova, Carpen, Cernăteşti, Coţofenii din Dos, Gogoşu, Greceşti, Işalniţa, Predeşti, Scaeşti, Seaca de Pădure, Secu, Sopot, Verbiţa din judeţul Dolj şi a localităţii Bâcleş, cooptată din judeţul Mehedinţi.

Scopul parteneriatului format din diverşi actori publici şi privaţi este acela de a realiza în comun proiecte de interes local sau regional, care să conducă la reducerea disparităţilor rural-urban, la crearea condiţiilor optime pentru o dezvoltare economică echilibrată a zonei, în concordanţă cu nevoile locuitorilor săi şi în complementaritate cu demersurile de dezvoltare din teritoriile învecinate.

Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală a demarat prin organizarea întâlnirilor cu partenerii GAL care au avut ca scop identificarea resurselor existente şi a atuurilor teritoriului acoperit de aceste localităţi, stabilirea unei viziuni de dezvoltare, precum şi direcţiile în care ar trebui orientate resursele locale pentru asigurarea dezvoltării locale într-o manieră durabilă.  Cu această ocazie au fost prezentate oportunităţi de finanţare în cadrul Axei LEADER PNDR 2014-2020 şi a fost stabilit un plan de conştientizare a actorilor locali şi a cetăţenilor cu privire la oportunitatea accesării tuturor finanţărilor disponibile.

Identificarea persoanelor resursă din teritoriu nu a fost dificilă, deoarece s-a considerat că reprezentantul legal al fiecărei comune, în persoana primarului, este persoana resursă care deţine cele mai multe informaţii despre comună, dispune de acces la informaţii şi, mai important, cunoaşte problemele localităţii şi poate juca un rol important în cadrul GAL.

Astfel, au avut loc întâlniri şi consultări cu  cetăţenii prin intermediul cărora au fost diseminate informaţiile cu privire la iniţiativa Grupului de Acţiune locală şi pregătirea Planului Local de Dezvoltare. În anexa nr. 6 sunt ataşate listele de prezenţă de la cele 3 întâlniri cu partenerii GAL şi listele de prezenţă ale întâlnirilor din fiecare localitate – parteneră GAL.

O primă întâlnire în cadrul elaborării Planului de Dezvoltare a fost organizată în data de 02.02.2016, în comuna Coţofenii din Dos, întâlnire la care partenerii GAL au convenit demararea tuturor procedurilor pentru accesarea măsurii LEADER aferente PNDR 2014-2020, pentru a se putea propune prin aceasta sprijin pentru masuri ce se vor înscrie în noua abordare a dezvoltării satului european, o abordare de tip inovativ care să încurajeze întoarcerea şi/sau stabilirea tinerilor în teritoriul GAL.

Între prima întâlnire şi cea de-a doua întâlnire s-au cules datele statistice necesare elaborării analizei diagnostic a teritoriului.

Cu ocazia celei de-a 2-a întâlniri a membrilor GAL privind elaborarea strategiei (16.02.2016), rezultatele şi datele statistice reprezentative au fost prezentate şi discutate. S-a realizat o primă analiză SWOT a teritoriului, s-au prezentat oportunităţile de dezvoltare în cadrul noii Axe LEADER 2014-2020 şi s-au împărţit chestionare în vederea stabilirii priorităţilor de dezvoltare a teritoriului.

A 3-a întâlnire în cadrul elaborării strategiei s-a desfăşurat pe data de 04.03.2016. În cadrul acestei întâlniri s-au dezbătut următoarele aspecte:

- Centralizarea informaţiilor la nivel de teritoriu;

- Trasarea situaţiei existente la nivel teritorial şi a analizei diagnostic, ţinând cont de specificul zonei identificat în cadrul grupurilor de lucru;

- Elaborarea unei analize SWOT omogene pentru întreg teritoriul;

- Prioritizarea problemelor ce vor trebui soluţionate în funcţie de viziunea de dezvoltare a teritoriului;

- Stabilirea direcţiilor de dezvoltare vizate de Grupul de Acţiune Locală;

- Stabilirea proiectelor ce vor fi susţinute la nivelul teritoriului;

- Stabilirea valorilor globale pe fiecare direcţie de dezvoltare identificată;

- Stabilirea valorilor unitare pentru fiecare tip de proiect;

- Conturarea criteriilor de selecţie a proiectelor la nivel de teritoriu;

- Stabilirea bugetului de funcţionare a Grupului de Acţiune Locală;

- Analiza şi stabilirea modului de organizare şi funcţionare a Grupului de Acţiune Locală;

- Stabilirea documentelor ce vor fi ataşate Dosarului de Candidatură în vederea susţinerii Planului de Dezvoltare Locală.

De asemenea, s-a prezentat şi o analiză a chestionarelor împărţite la întâlnirea precedentă şi întâlnirile organizate în fiecare localitate din teritoriul GAL din care a reieşit faptul că nevoile stringente de dezvoltare socio-economica a teritoriului, care vor fi susţinute prin măsuri sunt:

- Sprijinirea investiţiilor de utilitate publică - infrastructura fizică la scara mică pentru dezvoltarea economică şi sociala a teritoriului GAL;

- Sprijinirea investiţiilor in servicii sociale pentru populaţia săracă, în pericol de excluziune sociala grupuri dezavantajate,

- Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea agricultorilor tineri care sa realizeze transferul intre generaţii in agricultura

- Sprijinirea fermelor mici care se descurca cu greu în realizarea unui management competitiv si orientat către piaţă;

- Încurajarea investiţiilor în sectorul de depozitare, procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole în teritoriul GAL;

- Sprijinirea afacerilor pentru activităţi na-agricole în teritoriul GAL, generatoare de locuri de muncă;

Modelul de chestionar este ataşat în Anexa 7.

CAPITOLUL ix - Organizarea viitorului GAL

Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare,

evaluare şi control a strategiei

Monitorizarea şi evaluarea strategiei va asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, managementul finanţelor publice, administrarea adecvată a resurselor proiectului, monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acesteia.

În perioada de implementare a activităţilor Strategiei de Dezvoltare Locală, echipa GAL Colinele Olteniei se va asigura că:

- există un management eficient al proiectului,

- activităţile proiectului se desfăşoară în conformitate cu calendarul prevăzut în contract,

- se realizează (sau există premisele să se realizeze) indicatorii prevăzuţi în contractele de finanţare,

- proiectele respectă egalitatea de şanse si nediscriminarea, a dezvoltării durabile, legislaţia privind achiziţiile publice precum si celelalte condiţionalităţi prevăzute în contractele de finanţare specifice fiecărui proiect.

În perioada ce urmează după finalizarea implementării activităţilor proiectelor, echipa GAL Colinele Olteniei se va asigura că proiectele îşi menţin indicatorii de realizare, că proiectele respectă egalitatea de şanse si nediscriminarea, dezvoltarea durabilă, iar acolo unde este cazul, proiectele generatoare de venit respectă prevederile regulamentelor comunitare, că sunt respectate condiţiile contractului de finanţare.

Procesul de monitorizare la nivelul Grupului de Acţiune Locală „Colinele Olteniei” va fi orientat pe două direcţii, respectiv monitorizare internă şi monitorizare externă.

În vederea gestionării permanente a activităţilor derulate în cadrul Grupului de Acţiune Locală, fiecare membru din personalul angajat va întocmi săptămânal rapoarte de progres, ce vor fi transmise Responsabilului administrativ. Cel puţin săptămânal se vor organiza şedinţe de lucru ce vor avea ca scop monitorizarea activităţilor derulate şi stabilirea task-urilor pentru perioada următoare.

După semnarea contractelor de finanţare, pentru fiecare proiect responsabilii tehnic şi de monitorizare împreună, vor deschide câte un dosar şi vor urmări proiectul pe tot parcursul implementării acestuia prin:

- vizite de monitorizare,

- raportare asupra sustenabilităţii investiţiei,

- gradul de realizare al indicatorilor şi obiectivelor propuse,

- progresul proiectului,

- soluţii de remediere a problemelor identificate în implementarea proiectului.

Scopul vizitei este acela de a determina progresul în implementarea proiectului. Astfel, cu 5 zile înaintea efectuării vizitei, se va transmite beneficiarilor o notificare în scris, ce va conţine data efectuării vizitei, persoana/ persoanele delegate din partea Grupului de Acţiune Locală să participe şi după caz, documentele necesare. Verificarea în teren se va face în baza unei liste de verificare privind vizita de monitorizare.

De asemenea, echipa GAL va asigura comunicarea permanentă cu AMPNDR, acţionând ca interfaţă între beneficiarul proiectului şi AMPNDR.

Responsabilul administrativ va centraliza rapoartele şi va transmite informaţiile Consiliului Director, care le va supune atenţiei Adunării Generale.

Raportul centralizat cu privire la activităţile derulate de către GAL va fi transmis, împreună cu situaţiile financiare, Agenţiei de Plăţi. În plus, Agenţiei i se vor transmite şi listele de verificare privind vizitele de monitorizare a proiectelor aflate în curs de implementare.

Ca urmare a transmiterii de către GAL a documentelor justificative, Agenţia de Plăţi va autoriza şi rambursa cheltuielile efectuate de către acesta.

Implementarea proiectelor selectate de către Grupul de Acţiune Locală „Colinele Olteniei” va urmări îndeplinirea direcţiilor de dezvoltare şi a indicatorilor stabiliţi la nivel de teritoriu.

ORGANIGRAMA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „COLINELE

Adunarea Generală

Comitetul de selecţie

Compartimentul administrativ

Asistent manager

Responsabil tehnic şi monitorizare (4)

(4)

(4)

Responsabil financiar

Animator (1)

Expert tehnic(2)

Expert financiar(2)

Consiliul Director

Cenzor

OLTENIEI”

- Componenţă GAL

- Grupul de Acţiune Locală „Colinele Olteniei”, conform Actului Constitutiv şi Statului este o organizaţie non-guvernamentală (Asociaţie) autorizată în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000, modificată şi aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- Conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/ 2013 sarcinile ce revin Grupului de Acţiune Locală pentru implementarea cu succes a SDL-ului vor fi îndeplinite de următoarele structuri:

- Adunarea Generală;

- Consiliul Director;

- Cenzorul;

- Comitetul de selectare a proiectelor;

- Compartiment administrativ.

- Adunarea Generală - este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor Grupului de Acţiune Locală. Competenţa şi modalitatea exactă de lucru a Adunării Generale sunt  stabilite prin statutul Asociaţiei şi are următoarele atribuţiile:

- stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

- aprobă planul de acţiuni pentru implementarea strategiei integrate de dezvoltare a zonei şi a planului de dezvoltare;

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

- alege şi îi revocă pe membrii Consiliul Director;

- aprobă rapoartele de activitate înaintate de Consiliul Director;

- aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Director;

- alege şi revocă cenzorul;

- hotărăşte cu privire la înfiinţarea de sucursale şi orice alte structuri fără personalitate juridică ale Asociaţiei;

- aprobă proiectele individuale depuse de actorii locali şi selectate în cadrul Asociaţiei;

- hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei;

- hotărăşte cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei;

- hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după  lichidare;

- hotărăşte primirea de noi membri asociaţi şi excluderea asociaţilor, în condiţiile Statutului;

- hotărăşte cu privire la acordarea statutului de membru de onoare la propunerea Consiliului Director;

- hotărăşte cu privire la actele juridice de dispoziţie pe care urmează să le încheie Asociaţia;

- stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale plătite de membrii fondatori şi de cei aderenţi;

- alege Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Asociaţiei;

- numeşte directorul executiv al Asociaţiei în baza propunerilor înaintate de membri;

- hotărăşte cu privire la constituirea comitetului de selectare a proiectelor ce urmează a fi depuse de actorii locali;

- aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului de selectare a proiectelor, precum şi metodologia de lucru a comitetului de selectare a proiectelor;

- orice atribuţii prevăzute de lege sau statut.

- Consiliul Director - asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi are următoarele atribuţii:

- prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei etc.;

- încheie acte juridice de conservare în numele şi pe seama Asociaţiei;

- acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;

- stabileşte politica de personal a Asociaţiei, organigrama, ştatul de funcţii şi propune cuantumul cotizaţiei şi condiţiile în care se achită;

- îşi elaborează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune spre aprobare Adunării Generale;

- împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea Asociaţiei;

- întreprinde demersurile necesare pentru buna funcţionare a comitetului de selectare a proiectelor constituite în cadrul Asociaţiei;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

- Cenzorul – conform prevederile statutare îndeplineşte următoarele atribuţii:

- verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

- poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

- îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, stabilite de Adunarea Generală sau rezultate din legislaţia în vigoare.

- Funcţia de cenzor va fi ocupată de către un expert contabil sau contabil autorizat, postul urmând a fi scos la concurs după selectarea Grupului de Acţiune Locală.

- Comitetul de selectare a proiectelor

- Comitetul de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acţiune Locală „Colinele Olteniei” este format din reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor ce fac parte din parteneriat. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv, pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă.

- Pentru evitarea conflictelor de interese se alege un membru supleant pentru fiecare membru selectat în cadrul comitetului, astfel încât, în cazul în care în cadrul apelului de proiecte se va regăsi şi un proiect al unuia din membrii selectaţi, acesta din urmă nu va participa la procesul de selecţie, fiind astfel înlocuit de membrul supleant.

- Compartimentul administrativ va avea următoarea componenţă (Anexa 8):

- Responsabil administrativ – această funcţie va fi ocupată de către Directorul executiv al Grupului de Acţiune Locală;

- Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiar – contabile a GAL-ului;

- Animatori  – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL - 2  persoane;

- Responsabili tehnici şi monitorizare - 4 persoane;

- Consultanţi externi – funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL:

- Experţi tehnici - 2 persoane;

- Experţi financiari - 2 persoane;

- Angajat pentru activităţi de secretariat (Asistent manager);

Atribuţiile corespunzătoare fiecărei funcţii din cadrul echipei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală constituie Anexa 8.

CAPITOLUL X - Planul de finanţare al strategiei

Suma publică totală alocată Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Colinele Olteniei reieşită din algoritmul de calcul este 1.538.078 Euro, fiind constituită din:

Componenta A valoarea aferentă:

- teritoriului 895,89 km2 x 985,37 Euro/ km2 =  882.783 Euro

- populaţiei 33029 locuitori x 19,84 Euro/loc = 655.295 Euro

Componenta B valoarea aferentă va fi determinată în urma notificării de către AM PNDR iar Planul de finanţare va fi completat de către Parteneriat în conformitate cu valorile comunicate de către AM PNDR.

Valorile aferente fiecărei priorităţi sunt alocate în funcţie de ierarhizarea acestora în Strategie şi au fost corelate cu nevoile identificate în analiza diagnostic, analiza SWOT şi indicatorii de rezultat stabiliţi, după cum urmează:

P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în zonele rurale =  1.821.761,85 Euro

P3. Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură = 248.270,20 Euro

P2. Creşterea viabilităţi exploataţiilor și a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor = 100.000 Euro

Costurile de funcţionare şi de animare pentru Strategia de Dezvoltare Locala Gal Colinele Olteniei în Planul de Finanţare sunt  564.590,55 Euro şi nu depăşesc 20% din costurile publice totale efectuate pentru această Strategie (Anexa 4 a SDL).

CAPITOLUL XI - Procedura de evaluare şi selecţie

a proiectelor depuse în cadrul SDL

Circuitul informaţional ce se va respecta în vederea facilitării procesului de selectare a proiectelor la nivelul Grupului de Acţiune Locală este următorul. Grupul de Acţiune Locală, prin Responsabilul Administrativ şi animatori, dezvoltă mijloace de informare a potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile de finanţare. Grupul de Acţiune Locală organizează întâlniri cu potenţiali beneficiari în vederea sprijinirii acestora în dezvoltarea/elaborarea proiectelor. Grupul de Acţiune Locală lansează apelul de proiecte, acţiune ce va fi diseminată atât prin intermediul site-ului Grupului, precum şi prin intermediul pliantelor. Proiectele depuse de către beneficiari sunt înregistrate de către Asistentul manager în cadrul unui registru de primire. Proiectele, odată înregistrate, sunt transmise responsabililor tehnici, care le verifică pe baza criteriilor de selecţie locală. La sfârşitul evaluării, se întocmeşte o listă a proiectelor şi punctajelor obţinute, în ordine cronologică şi se transmit comitetului de selecţie stabilit prin Hotărâre a Adunării Generale. Comitetul de selecţie este format din 15 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat. Ponderea reprezentanţilor în cadrul comitetului de selecţie este de 40% din partea partenerilor publici, iar 60% reprezentanţi ai partenerilor privaţi şi ai societăţii civile. Pentru selecţia proiectelor se va aplica regula ”dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă. De asemenea pentru fiecare membru selectat în cadrul comitetului se alege şi un membru supleant, astfel încât, în cazul în care în cadrul apelului pe proiecte se va regăsi şi un proiect al unuia dintre membrii selectaţi, acesta din urmă să nu participe la procesul de selecţie, fiind înlocuit de membrul supleant. Comitetul de selectare analizează lista proiectelor, comparativ cu direcţiile de dezvoltare şi indicatorii stabiliţi în Planul de Dezvoltare Locală. Astfel, comitetul de selectare a proiectelor va transmite spre verificare administrativă de către AMPNDR numai acele proiecte ce răspund nevoilor de dezvoltare a teritoriului. AMPNDR verifică din punct de vedere administrativ proiectele depuse şi înştiinţează Grupul de Acţiune Locală cu privire la rezultatele verificării. În funcţie de rezultatele evaluării, Grupul de Acţiune Locală transmite beneficiarilor notificări cu privire la rezultatele procedurii de evaluare şi selecţie, iar în cazul proiectelor câştigătoare. În plus, odată finalizat procesul de evaluare şi selecţie, rezultatele procedurii vor fi publicate pe site-ul GAL-ului. Contestaţiile depuse de către participanţii la procedura de selecţie a proiectelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul evaluării, care au considerat că le-au fost lezate drepturile, vor fi soluţionate de către comisia de contestaţii, formată din reprezentanţi ai Grupului de Acţiune Locală şi din experţi externi, după caz. Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim 30 zile calendaristice de la termenul limită de depunere a contestaţiilor, cu posibilitatea extinderii perioadei, dacă este cazul. Comisia de contestaţii va analiza toate aspectele menţionate de contestatari, după care va întocmi un raport în care se va detalia decizia luată. Deciziile de admitere a contestaţiilor privind eligibilitatea vor fi comunicate responsabililor tehnici şi comitetului de selectare a proiectelor în vederea reevaluării si acordării punctajului în termen de 5 zile lucrătoare. Rezultatul reevaluării va fi comunicat Comisiei de Contestaţii pentru a adopta decizia finală cu privire la punctajul proiectului. Raportul va fi semnat şi aprobat de către toţi membrii Comisiei de Contestaţii.

| PARTENERI PUBLICI | 40% |  |
| --- | --- | --- |
| Partener | Funcţia în CS | Tip/Observaţii |
| Comuna Coţofenii din Dos | Membru |  |
| Comuna Predeşti | Membru |  |
| Comuna Greceşti | Membru |  |
| Comuna Seaca de Pădure | Membru |  |
| Comuna Gogoşu | Membru |  |
| Comuna Carpen | Membru |  |
| PARTENERI PRIVAŢI | 40% |  |
| Partener | Funcţia în CS | Tip/Observaţii |
| SC Pet Pers Invest SRL | Membru |  |
| SC Serv Feld SRL | Membru |  |
| SC Sud Construct SRL | Membru |  |
| SC Scai Agro Holding SRL | Membru |  |
| SC Inagro SRL | Membru |  |
| SC Markabel Impex SRL | Membru |  |
| SOCIETATE CIVILĂ % | 20% |  |
| Partener | Funcţia în CS | Tip/Observaţii |
| Asociaţia crescătorilor de bovine, ovine şi caprine din judeţul Dolj | Membru |  |
| ONG Aeronautica Club Craiova | Preşedinte |  |
| ONG Asociaţia Vânătorilor şi pescarilor Mihăiţa | Membru |  |
| PERSOANE FIZICE RELEVANTE | 0% |  |
| Partener | Funcţia în CS | Tip / Observaţii |
| nu există persoane fizice relevante |  |  |
| Total: | 15 |  |

CAPITOLUL XII - Descrierea mecanismelor de evitare

a posibilelor conflicte de interese conform legislaţiei naţionale

In procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie, conform art. 11 din, O.U.G nr.66/2011, nu au dreptul să fie implicate următoarele persoane: cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanţi; soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi; cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/ aprobare a cererilor de finanţare. Prevederile de mai sus se aplică inclusiv persoanelor implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari, iar încălcarea acestora  se sancţionează cu excluderea solicitantului din procedura de selecţie, sau cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. Autorităţile care gestionează fondurile europene vor avea obligaţia să solicite instanţei anularea contractului/acordului/deciziei de finanţare încheiate cu încălcarea acestor prevederi.

Conform art.13 din O.U.G nr.66/2011, beneficiarii persoane fizice sau juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului de finanţare. In cazul încălcării acestei reguli, autorităţile care gestionează fondurile europene vor propune instanţei anularea contractului de finanţare.

Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, conform art.69 din O.U.G nr.34/2006, următoarele persoane: persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi; soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi; persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor; persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul, conform art.68 din O.U.G nr.34/2006, de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

www.fonduri-ue.ro

Strategia Europa 2020

Acord de Parteneriat 2014-2020

Strategia de dezvoltare rurala a Romaniei 2014-2020

Cadrul National Strategic pentru Dezvoltarea Durabila a sectorului Agroalimentar si a spaţiului rural in perioada 2014-2020-2030

Strategia Forestiera Naţionala 2013-2022

Planul de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia 2014 – 2020

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Dolj pentru perioada 2014-2020

O.U.G nr.66/2011 – Sectiunea 2 – Reguli in materia conflictului de interese.

O.U.G nr.34/2006 – Sectiunea 8 – Reguli de evitare a conflictului de interese.